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1. [bookmark: _Hlk159273486]ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Современное образование Сосновоборского городского округа»

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2020-2022 годы
2023-2024 годы
2025-2030 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет образования Сосновоборского городского округа

	Соисполнители муниципальной программы
	Не предусмотрены

	Участники муниципальной программы
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные бюджетные образовательные учреждения, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа,
МАУ «ЦОШ»
АНОО «Сосновоборская частная школа»
администрация Сосновоборского городского округа,
отдел по физической культуре и спорту,
отдел социальных программ,
отдел по развитию культуры и туризма,
отдел по молодежной политике

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение на территории Сосновоборского городского округа доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, отвечающего современным требованиям, в интересах социально-экономического развития Сосновоборского городского округа.

	Задачи муниципальной программы
	1. обеспечение доступного качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;
2. обеспечение возможности детям получать качественное образование, отвечающее современным требованиям;
3. обеспечение возможностей для получения качественного дополнительного образования детей и условий для их успешной социализации и самореализации;
4. создание эффективной системы управления ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
5. создание условий для отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
6. обеспечение развития и укрепления материально-технической базы, улучшение технического состояния зданий и территорий образовательных организаций, подведомственных Комитету образования Сосновоборского городского округа.

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	- обеспечение 100 % доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста;
- увеличение до 100 % обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования);
- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием;
- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования; развитие кадрового потенциала Сосновоборского городского округа;
- реализация различных видов отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- приведение технического состояния зданий и территорий образовательных организаций, подведомственных Комитету образования Сосновоборского городского округа в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами

	Подпрограммы муниципальной программы
(2020 – 2022 годы)
	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа».
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа».
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа».
Подпрограмма 4 «Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа».
Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа».

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	Региональный проект «Современная школа» (срок реализации с 1 октября 2018 года — 31 декабря 2024 года);
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (срок реализации - с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024года);
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (срок реализации с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года);
Региональный проект «Педагоги и наставники» (срок реализации - с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года);
Региональный проект «Все лучшее детям» (срок реализации — с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года);
Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования» (срок реализации — с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года)
Муниципальный проект «Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет"»
Муниципальный проект «Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа» (с 2025 г.)

	Комплексы процессных мероприятий
	Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа;
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа;
Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа;
Управление ресурсами и качеством системы образования                   Сосновоборского городского округа;
Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа (до 2025 г.)

	Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации
	Общий объем ресурсного обеспечения реализации Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 19 341 107,28763 тыс. руб., в том числе:
	Год
	объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы (тыс. руб.)

	2020
	1 552 526,51564

	2021
	1 969 581,33061

	2022
	1 890 087,27206

	         2023
	1 752 140,42814

	         2024
	1 885 668,18575

	         2025
	2 189 984,15599

	         2026
	2 183 963,60840

	         2027
	2 204 602,49595

	         2028
	2 212 553,29509

	         2029
	750 000,00000

	         2030
	750 000,00000

	       итого
	19 341 107,28763




	Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам реализации:
	налоговые расходы не предусмотрены



	
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

[bookmark: _Hlk112789974]В системе образования Сосновоборского городского округа осуществляются мероприятия по развитию инфраструктуры дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей в целях обеспечения реализации государственных гарантий доступности образования, восполнения дефицита мест в образовательных организациях соответствующих уровней образования, а также удовлетворения потребностей населения муниципального образования в качественных и разнообразных образовательных услугах, вариативности выбора поставщиков таких услуг.
Кроме того, осуществляется своевременное обновление содержания образования, образовательных технологий, в том числе обеспечивается развитие индивидуальных подходов к обучению через выстраивание индивидуальных образовательных траекторий, а также объективной системы оценки качества образования, в том числе оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
2.1. В сфере дошкольного образования
Развитие системы образования Сосновоборского городского округа осуществляется в условиях возрастающей потребности граждан в предоставлении доступного качественного дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
В настоящее время муниципальная сеть учреждений дошкольного образования Сосновоборского городского округа включает 14 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и дошкольное подразделение автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Сосновоборская частная школа».
Численность детей, получающих дошкольное образование, а также услугу по присмотру и уходу в дошкольных образовательных организациях с 2020 года снижается. Это связано со снижением потребности в дошкольном образовании, о чем свидетельствует количество поданных заявлений для получения места в детском саду. Если в 2020 году дошкольные образовательные учреждения города посещало 3718 воспитанников, то в 2021 году количество воспитанников составило 3609 человек. 
К 2022 учебному году в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях за счет перепрофилирования помещений и групп создано максимальное количество мест для детей дошкольного возраста, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов, нуждающихся в создании условий для обучения по адаптированным образовательным программам дошкольного образования, неуклонно растет. Данная тенденция требует создания большего количества групп компенсирующей направленности. Потенциал функционирующих дошкольных образовательных учреждений практически исчерпан.
Для удовлетворения потребности в доступном качественном дошкольном образовании данной категории воспитанников в 2023 году запланировано открытие нового детского сада на 240 мест с бассейном.
2.2. В сфере начального, основного и среднего общего образования
На 1 января 2022 года в системе образования Сосновоборского городского округа функционирует 9 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, из них 1 лицей, 1 гимназия и 1 общеобразовательное учреждение с углубленным изучением английского языка.
Численность обучающихся в школах города в 2022 году составляет более 6 тыс. человек.
На уровне начального общего образования наблюдается стойкая тенденция увеличения численности обучающихся.
На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение в соответствии с ФГОС СОО. Профильное обучение позволяет учащимся выбрать конкретную приоритетную область, связанную с определенным видом деятельности человека, для более глубокого изучения.
В двух общеобразовательных организациях проведена реновация.
МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова» была включена в апробацию примерных рабочих программ по различным учебным предметам в рамках подготовки к внедрению с 1 сентября 2022 года обновленных Федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования.
Две школы города участвуют в федеральном проекте адресной помощи школам с низкими образовательными результатами «500+».
Перед системой образования сегодня поставлена задача построения образовательной среды нового типа на основе эффективного использования потенциала современных информационных и педагогических технологий с учетом цифровых возможностей, в которую вовлечены все участники образовательного процесса: администрация образовательных организаций, педагоги, обучающиеся, их родители, Комитет образования, социальные партнеры.
[bookmark: _Hlk112791799]2.3. В сфере дополнительного образования детей
В Сосновоборском городском округе реализуются мероприятия по поиску и отбору одаренных детей, включая организацию олимпиад, спортивных мероприятий и конкурсов различной направленности, предусматривается выплата грантов главы муниципального образования Сосновоборский городской округ.
Школьники города успешно участвуют в различных городских, региональных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, конференциях. 
Система дополнительного образования Сосновоборского городского округа осуществляет свою деятельность в соответствии федеральными, региональными документами, определяющими основные направления.
В системе образования города функционируют 4 образовательных учреждения дополнительного образования, подведомственные Комитету образования, реализующие шесть направленностей дополнительного образования: техническую, естественнонаучную, физкультурно-спортивную, художественную, туристско-краеведческую, социально-гуманитарную.
В 2022 году дополнительным образованием были охвачены 6374, в том числе на бесплатной основе 5645 обучающихся.
Дополнительное образование является неотъемлемой частью образовательного пространства города. Благодаря системной и целенаправленной работе педагогических коллективов учреждений дополнительного образования обучающиеся достигают высоких результатов по различным направлениям деятельности.
К числу приоритетных направлений деятельности учреждений дополнительного образования города относится:
· реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей;
· расширение спектра образовательных программ, которые обеспечивают право выбора индивидуального образовательного маршрута;
· внедрение новых форм работы по привлечению детей группы риска в систему дополнительного образования;
· выполнение творческих, исследовательских проектов.
В 2022 году в Сосновоборском городском округе продолжается работа по реализации персонифицированного финансирования, целью которого является предоставление детям права получать интересующее их (востребованное, качественное и соответствующее ожиданиям детей и их семей) дополнительное образование без ограничения возможности выбора организации, реализующей соответствующую дополнительную общеразвивающую программу.
2.4. В сфере управления ресурсами и качеством системы образования
Для создания и внедрения в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также на обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) национального проекта «Образование».
В рамках проекта ведется работа по оснащению организаций современным компьютерным и интерактивным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.
Для персонализации обучения, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий, мониторинга образовательных результатов, самодиагностики, а также для достижения нового уровня образовательных результатов, в том числе через развитие талантов и способностей каждого ребенка, не обойтись без цифровых технологий.
	Количество и качество компьютерного, интерактивного, мультимедийного оборудования в образовательных организациях должно соответствовать современным требованиям, а имеющаяся техника постоянно подвергается моральному и физическому износу и требует постоянного обновления. 
В Сосновоборском городском округе активно формируется современный корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная культура. В системе образования трудится  1 031 педагогический работник.
Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в целом по отрасли составляет 93 %. Высшее образование имеют 77,5 % от общего количества педагогов. Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории, составляет 65 %. 
В 2022 году в систему образования Сосновоборского городского округа пришло 10 молодых педагога. Однако процесс обновления педагогического корпуса происходит недостаточно интенсивно.
Требуют улучшения социально-экономическое положение и жилищные условия педагогов. 
Успешность выполнения поставленных в подпрограмме задач всецело зависит от кадрового потенциала системы образования города. Для расширения возможности творческого роста и профессионализма, поднятия престижа учительской профессии в городе проводятся конкурсы профессионального мастерства, осуществляется поддержка педагогов. 
Для решения проблемы привлечения в школы города специалистов предусмотрены и эффективно работают меры социальной поддержки: частичная компенсации за съемное жилье, выплата разовых пособий молодым специалистам.
Важной составляющей развития кадрового потенциала является обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса.
Требуется курсовая подготовка педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций в области цифровизации образования, включающая систему многоуровневой подготовки педагогических и руководящих работников, направленной на повышение уровня цифровой компетентности.
Для педагогических работников проводится курсовая подготовка и обучающие семинары по переходу на обновленные Федеральные государственные образовательные стандарты. 

2.5. В сфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
В целях эффективного функционирования системы оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, разработана настоящая подпрограмма, основной целью которой является сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Сосновоборского городского округа.
Для достижения цели необходимо создание условий для отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующих мероприятия по оздоровлению детей, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуации в формате дневных оздоровительных лагерей.
Отсутствие стационарного городского лагеря (загородного) затрудняет решение вопроса по предоставлению полноценного отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Сосновоборском городском округе в соответствии с требованиями санитарных правил и норм (СанПиН).
2.6. В сфере укрепления материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций
[bookmark: _Hlk114179361]Обновление и укрепление материально-технической базы образовательных организаций является одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса, присмотра и ухода в дошкольных образовательных организациях, организации качественного питания школьников. Укрепление материально-технической базы можно разделить на два направления: поддержание зданий и сооружений в удовлетворительном состоянии и содержание/снабжение здания энергетическими ресурсами.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Общий вектор развития системы образования задан в документах стратегического планирования, таких как:
Постановление Правительства Ленинградской области от 27.09.2017 № 388 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года»;
Областной закон Ленинградской области от 08.08.2016 № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года»;
Решение совета депутатов Сосновоборского городского округа от 25.10.2017 года №154 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Сосновоборского городского округа до 2030 года»;
Постановление администрации Сосновоборского городского округа от 20.12.2017 №2895 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Сосновоборского городского округа на 2018-2030 годы»;
Постановление администрации Сосновоборского городского округа от 29.10.2021 года № 2226 «О прогнозе социально-экономического развития Сосновоборского городского округа на 2022-2024 годы»;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №1642);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 225 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р);
Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (определены Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р);
Перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября №2816-р);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400).
Положения указанных документов определяют образование в качестве одного из стратегических национальных приоритетов, а стратегической целью государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, включая обеспечение возможности для самореализации и развития его талантов.
Таким образом, цели, задачи и направления реализации муниципальной программы в полной мере соответствуют приоритетам и целям государственной политики. Основные векторы реализации приоритетов, определенные на федеральном уровне, учтены при формировании настоящей муниципальной программы.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ И КОМПЛЕКСАХ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

[bookmark: _Hlk159699592][bookmark: _Hlk159272604]Региональный проект "Современная школа"

Региональный проект "Современная школа" направлен на обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, организацию комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений, а также обеспечение возможности профессионального развития педагогических работников. (срок реализации с 1 октября 2018 года — 31 декабря 2024 года)
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитию цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности. (срок реализации - с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024года)
Региональный проект " Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации"
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках проекта ведется работа по развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего и профессионального образования, проведению мероприятий патриотической направленности. (срок реализации с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года)
Региональный проект "Педагоги и наставники"
Региональный проект «Педагоги и наставники» направлен на повышение престижа профессии учителя и улучшение условий труда. Его цель — снизить кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях. В рамках проекта обеспечивается деятельность классных руководителей, советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах. (срок реализации - с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года)
Региональный проект "Все лучшее детям "
Региональный проект «Все лучшее детям», действующий в рамках национального проекта «Молодежь и дети», направлен на создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодёжи. Основная цель проекта — создание благоприятных условий для развития детей, предоставление им равных возможностей независимо от социально-экономических условий их проживания. В рамках проекта ведется работа по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам. (срок реализации — с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года)
Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования»
«Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования» отраслевой проект в Ленинградской области, направленный на укрепление инфраструктуры образовательных организаций, обеспечение реализации программ общего и дополнительного образования в условиях, отвечающих современным требованиям. В рамках проекта ведется работа по капитальному ремонту помещений общеобразовательных учреждений, ремонту спортивных площадок и стадионов общеобразовательных организаций, обновлению материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций. (срок реализации — с 1 января 2024 года до 31 декабря 2030 года)
Муниципальный проект «Реализация проектов по инициативному бюджетированию «Я планирую бюджет»»
Реализация проектов по инициативному бюджетированию «Я планирую бюджет» – это возможность для жителей Сосновоборского городского округа Ленинградской области реализовать свои идеи по улучшению городской среды или иных сфер жизни в городе, путем участия в выборе направлений расходования бюджетных средств, а также в последующем контроле над ходом исполнения отобранных проектов.
Муниципальный проект «Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа» (с 01.01.2025 г.)
Муниципальный проект «Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа» - это комплекс мероприятий, направленный на ремонт конструкций, помещений, инженерных систем, благоустройство территории, в том числе для обеспечения комплексной безопасности образовательного процесса (с учетом разработки проектно-сметной документации), включающего в себя:
- укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа;
- обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа;
- развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области.

Комплекс процессных мероприятий 
"Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа"
В рамках структурного элемента реализуется комплекс мероприятий, направленный на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе:
- реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями; присмотр и уход;
- предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям);
- содействие развитию дошкольного образования: укрепление материально-технической базы и развивающей образовательной среды. 
Комплекс процессных мероприятий 
"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей Сосновоборского городского округа"
В рамках структурного элемента реализуется комплекс мероприятий, направленный на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе:
- реализацию основных образовательных программ общего образования;
- содействие развитию общего образования;
- организацию питания школьников.
Комплекс процессных мероприятий 
"Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа"
В рамках структурного элемента реализуется комплекс мероприятий, направленный на реализацию прав на получение общедоступного дополнительного образования, в том числе:
- реализацию дополнительных общеразвивающих программ учреждениями дополнительного образования, в том числе через механизмы социального заказа;
- реализацию дополнительных общеразвивающих программ учреждениями дополнительного образования (персонифицированное финансирование по социальным сертификатам);
- содействие развитию дополнительного образования: организация и проведение конкурсных и спортивных мероприятий различного уровня и обновление учебно-материальной базы организаций дополнительного образования детей.
Комплекс процессных мероприятий 
"Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа"
[bookmark: _Hlk118323047]В рамках структурного элемента реализуется комплекс мероприятий, направленный на информационно-методическую поддержку образовательных учреждений, создание оценочных инструментов для проведения анализа оценки качества образования, создание условий развития кадрового потенциала, в том числе:
- развитие цифровой образовательной среды; 
- развитие системы независимой оценки качества образования; 
- содействие развитию кадрового потенциала.
Комплекс процессных мероприятий                                                                          
"Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

В рамках структурного элемента реализуется комплекс мероприятий, направленный на обеспечение отдыха детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и их оздоровления, включающего в себя: развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, занятие физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни, соблюдение режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при соблюдении санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических требований и требований безопасности жизни и здоровья детей.

Комплекс процессных мероприятий                                                                                 "Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа" (до 2025 г.)

В рамках структурного элемента реализуется комплекс мероприятий, направленный на ремонт конструкций, помещений, инженерных систем, благоустройство территории, в том числе для обеспечения комплексной безопасности образовательного процесса (с учетом разработки проектно-сметной документации), включающего в себя:
- укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа;
- обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа;
- развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области.

Приложение 1
к муниципальной программе
[bookmark: _Hlk159273149]Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы «Современное образование Сосновоборского городского округа»

	Цель муниципальной программы
	Задача муниципальной программы
	Ожидаемый результат муниципальной программы
	Структурный элемент муниципальной программы
	Целевой показатель муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5

	Обеспечение на территории Сосновоборского городского округа доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, отвечающего современным требованиям, в интересах социально-экономического развития Сосновоборского городского округа
	обеспечение доступного качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми
	обеспечение 100 % доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста
	Комплекс процессных мероприятий 
"Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа"
	Доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста (отношение численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей дошкольного возраста, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

	
	обеспечение возможности детям получать качественное образование, отвечающее современным требованиям
	увеличение до 100 % обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)
	Комплекс процессных мероприятий 
"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа"
	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)

	
	обеспечение возможностей для получения качественного дополнительного образования детей и условий для их успешной социализации и самореализации
	увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием
	Комплекс процессных мероприятий 
"Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа"

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в организациях дополнительного образования, подведомственных Комитету образования

	
	создание эффективной системы управления ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия
	создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования; развитие кадрового потенциала Сосновоборского городского округа
	Комплекс процессных мероприятий 
"Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа"

	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, охваченных мероприятиями независимой оценки качества образования

	
	создание условий для отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	реализация различных видов отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Комплекс процессных мероприятий                                                                          "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
	Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 (включительно) Сосновоборского городского округа, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи, (в общем количестве детей указанной категории)

	
	обеспечение развития и укрепления материально-технической базы, улучшение технического состояния зданий и территорий образовательных организаций, подведомственных Комитету образования Сосновоборского городского округа
	приведение технического состояния зданий и территорий образовательных организаций, подведомственных Комитету образования Сосновоборского городского округа в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами
	Комплекс процессных мероприятий                                                                                 "Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа" (до 2025 г.)
Муниципальный проект «Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа» (с 2025 г.)
	Доля образовательных организаций, проводивших мероприятия по обеспечению комплексной безопасности зданий и прилегающих территорий (от общего количества образовательных организаций)














Приложение 2
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
 о показателях (индикаторах) муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Современное образование Сосновоборского городского округа» и их значениях
	п/п
	Показатель (индикатор)
 (наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)

	
	
	
	базовый период (2023 год)
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа Сосновоборского городского округа «Современное образование Сосновоборского городского округа»

	1
	Доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста (отношение численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей дошкольного возраста, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
	плановое значение
	%
	94,0
	95,0
	97,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	фактическое значение
	
	98,0
	99,0
	99,0
	
	
	
	
	

	2
	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)
	плановое значение
	%
	99,0
	99,1
	99,1
	99,2
	99,2
	99,2
	99,2
	99,2

	
	
	фактическое значение
	
	99,0
	99,1
	99,1
	
	
	
	
	

	3
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в организациях дополнительного образования, подведомственных Комитету образования
	плановое значение
	%
	56,6
	56,7
	57,0
	57,0
	57,0
	57,0
	57,0
	57,0

	
	
	фактическое значение
	
	61,5
	59,4
	60,0
	
	
	
	
	

	4
	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, охваченных мероприятиями независимой оценки качества образования
	плановое значение
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	фактическое значение
	
	100,0
	100,0
	100,0
	
	
	
	
	

	5
	Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 (включительно) Сосновоборского городского округа, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи, (в общем количестве детей указанной категории)
	плановое значение
	%
	не менее 40
	не менее 40
	не менее 40
	не менее 40
	не менее 45
	не менее 45
	не менее 45
	не менее 45

	
	
	фактическое значение
	
	72,7
	73,43
	71,98
	
	
	
	
	

	6
	Доля образовательных организаций, проводивших мероприятия по обеспечению комплексной безопасности зданий и прилегающих территорий (от общего количества образовательных организаций)
	плановое значение
	%
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7

	
	
	фактическое значение
	
	14,8
	28,6
	
	
	
	
	
	

	Проектная часть

	1
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
	плановое значение
	%
	100
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	фактическое значение
	
	100
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций
	плановое значение
	%
	Х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	фактическое значение
	
	Х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3
	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	плановое значение
	%
	Х
	х
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	фактическое значение
	
	Х
	х
	100,0
	
	
	
	
	

	4
	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций
	плановое значение
	%
	Х
	х
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	фактическое значение
	
	Х
	х
	100,0
	
	
	
	
	

	5
	Доля образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению
	плановое значение
	%
	Х
	х
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1

	
	
	фактическое значение
	
	Х
	х
	25
	
	
	
	
	

	Процессная часть

	1
	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей данной категории
	плановое значение
	%
	90,0
	91,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0

	
	
	фактическое значение
	
	96,0
	97,0
	99,2
	
	
	
	
	

	2
	Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
	плановое значение
	%
	91,0
	93,0
	95,0
	95,0
	95,2
	95,3
	95,3
	95,3

	
	
	фактическое значение
	%
	94,0
	94,6
	95,0
	
	
	
	
	

	3
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей
	плановое значение
	%
	23,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	
	
	фактическое значение
	
	24,0
	24,0
	24,0
	
	
	
	
	

	4
	Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными образовательными организациями
	плановое значение
	%
	95,08
	95,08
	95,1
	95,1
	95,1
	95,2
	95,2
	95,2

	
	
	фактическое значение
	
	95,08
	95,08
	96,52
	
	
	
	
	

	5
	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению)
	плановое значение
	%
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0

	
	
	фактическое значение
	
	34,6
	34,1
	34,78
	
	
	
	
	

	6
	Доля образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению
	плановое значение
	%
	11,1
	11,1
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	фактическое значение
	
	33,3
	74,1
	х
	х
	х
	х
	х
	х




Приложение 2.1
к муниципальной программе


Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) 
муниципальной программы «Современное образование Сосновоборского городского округа»

	N п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула с пояснениями)
	Источник сбора данных для расчета показателя (индикатора)
	Ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора)
	Примечание

	     1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Сосновоборского городского округа 
«Современное образование Сосновоборского городского округа»

	1
	Доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста (отношение численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей дошкольного возраста, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
	%
	A / B x 100%,
где:
A - численность детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году;
B - общая численность детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей дошкольного возраста, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году.
Показатель характеризует уровень доступности дошкольного образования в Сосновоборском городском округе.
	Формы федерального статистического наблюдения

	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	

	2
	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)
	%
	A / B x 100%,
где:
A - численность обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлены все основные виды условий обучения;
B - общая численность обучающихся по основным программам общего образования.
Показатель характеризует уровень качества образования в Сосновоборского городского округа, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение качества образования.
	Формы федерального статистического наблюдения

	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	

	3
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в организациях дополнительного образования, подведомственных Комитету образования
	%
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где:
DO - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;
Chd - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, на конец отчетного периода (каждый ребенок учитывается единожды; учет ведется нарастающим итогом);
X - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Сосновоборском городском округе, на начало отчетного периода
	Формы федерального статистического наблюдения

	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	

	4
	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, охваченных мероприятиями независимой оценки качества образования
	%
	A / B x 100%,
где:
A - количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, охваченных мероприятиями независимой оценки качества образования;
B - общее количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
	Бухгалтерская и статистическая отчетность
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	

	5
	Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 (включительно) Сосновоборского городского округа, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи, (в общем количестве детей указанной категории)
	%
	A / B x 100%,
где:
A - численность оздоровленных детей Сосновоборского городского округа школьного возраста в отчетном году, чел.;
B - численность детей Сосновоборского городского округа школьного возраста, подлежащих оздоровлению в отчетном году, чел.
Показатель характеризует уровень охвата детей отдыхом и оздоровлением, позволяет в динамике оценить результаты реализации мероприятий, направленных на решение задачи обеспечения отдыха и оздоровления детей.
	Бухгалтерская и статистическая отчетность
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	

	6
	Доля образовательных организаций, проводивших мероприятия по обеспечению комплексной безопасности зданий и прилегающих территорий (от общего количества образовательных организаций)
	%
	 (
х
100%,
X
F
  
Y



)
где:
F - доля образовательных организаций, проводивших мероприятия по обеспечению комплексной безопасности зданий и прилегающих территорий за отчетный год;
X - число образовательных организаций, проводивших мероприятия по обеспечению комплексной безопасности зданий и прилегающих территорий за отчетный год;
Y - общее число образовательных организаций
	Бухгалтерская и статистическая отчетность
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	

	Проектная часть

	1
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
	%
	 (
х
100%,
X
F
цос
  
Y



)
где:
Fцос - доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды за отчетный год;
X - число общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды  Сосновоборского городского округа  за отчетный год;
Y - общее число общеобразовательных организаций в Сосновоборском городском округе  за отчетный год;
	данные отчетов о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	

	2
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций
	%
	 (
х
100%,
X
F
кв
  
Y



)
где:
Fкв - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций Сосновоборского городского округа за отчетный год;
X - число детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций  Сосновоборского городского округа  за отчетный год;
Y - общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет в Сосновоборском городском округе  за отчетный год;
	данные отчетов о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	

	3
	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	%
	A / B x 100%,
где:
A – численность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями,  получивших выплату ежемесячного денежного вознаграждения;
B – общая численность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Сосновоборского городского округа
	Бухгалтерская и статистическая отчетность
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	

	4
	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций
	%
	A / B x 100%,
где:
A – количество педагогических работников,  получивших выплату за классное руководство;
B – общая численность педагогических работников осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях Сосновоборского городского округа
	Бухгалтерская и статистическая отчетность
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	

	5
	Доля образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению
	%
	 (
х
100%,
X
F
  
Y



)
где:
F - доля образовательных организаций, проводивших мероприятия по энергосбережению за отчетный год;
X - число образовательных организаций, проводивших мероприятия по энергосбережению за отчетный год;
Y - общее число образовательных организаций
	
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	

	Процессная часть

	1
	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей данной категории
	%
	A / B x 100%,
где:
A - численность детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году;
B - общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста в Сосновоборском городском округе в текущем году
	Формы федерального статистического наблюдения
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	

	2
	Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
	%
	A / B x 100%,
где:
A - численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам;
B - общая численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Формы федерального статистического наблюдения
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	

	3
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей
	%
	[image: ]
DO - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей;
Chd - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей;
X - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования
	
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	

	4
	Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными образовательными организациями
	%
	По результатам сбора и обобщения информации специализированной организацией, осуществляется расчет оценки качества условий оказания услуг для каждой образовательной организации.
Расчет количества баллов ведется согласно утвержденной Минтрудом методике. Максимально возможное значение показателя составляет 100 баллов.
	Результаты проведения независимой оценки качества  
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	

	5
	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению)
	%
	A /B x 100%,
где:
A - численность оздоровленных детей находящихся в трудной жизненной ситуации Сосновоборского городского округа школьного возраста охваченных оздоровлением в отчетном году;
B – общая численность детей находящихся в трудной жизненной ситуации Сосновоборского городского округа школьного возраста, подлежащих оздоровлению в отчетном году
	Бухгалтерская и статистическая отчетность
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	

	6
	Доля образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению
	%
	 (
х
100%,
X
F
  
Y



)
где:
F - доля образовательных организаций, проводивших мероприятия по энергосбережению за отчетный год;
X - число образовательных организаций, проводивших мероприятия по энергосбережению за отчетный год;
Y - общее число образовательных организаций
	Бухгалтерская и статистическая отчетность
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	






Приложение 3
к муниципальной программе
Таблица 3.1.

ПЛАН
реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Современное образование Сосновоборского городского округа»
на 2020-2022 годы
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Годы реализации
	Оценка расходов (руб. в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местные бюджеты
	прочие источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа
Сосновоборского городского округа «Современное образование Сосновоборского городского округа» 
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	1 552 526 515,64
	15 303 744,99
	1 054 526 362,90
	482 696 407,75
	0,00

	
	
	2021
	1 969 581 330,61
	42 091 972,34
	1 384 023 135,16
	543 466 223,11
	0,00

	
	
	2022
	1 890 087 272,06
	37 113 625,60
	1 265 101 657,05
	587 871 989,41
	0,00

	Итого
	
	
	5 412 195 118,31
	94 509 342,93
	3 703 651 155,11
	1 614 034 620,27
	0,00

	1.	Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	608 745 600,81
	0,00
	459 871 400,00
	148 874 200,81
	0,00

	
	
	2021
	614 854 396,85
	0,00
	460 196 800,00
	154 657 596,85
	0,00

	
	
	2022
	637 071 647,09
	0,00
	477 445 800,00
	159 625 847,09
	0,00

	Итого
	
	
	1 860 671 644,75
	0,00
	1 397 514 000,00
	463 157 644,75
	0,00

	1.1. Основное мероприятие 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	583 484 081,00
	0,00
	452 658 400,00
	130 825 681,00
	0,00

	
	
	2021
	592 007 719,00
	0,00
	453 100 200,00
	138 907 519,00
	0,00

	
	
	2022
	622 411 747,09
	0,00
	471 332 900,00
	151 078 847,09
	0,00

	Итого
	
	
	1 797 903 547,09
	0,00
	1 377 091 500,00
	420 812 047,09
	0,00

	1.2. Основное мероприятие 2
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям)
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	15 360 500,00
	0,00
	7 040 500,00
	8 320 000,00
	0,00

	
	
	2021
	15 047 100,00
	0,00
	6 394 100,00
	8 653 000,00
	0,00

	
	
	2022
	14 159 900,00
	0,00
	6 112 900,00
	8 047 000,00
	0,00

	Итого
	
	
	44 567 500,00
	0,00
	19 547 500,00
	25 020 000,00
	0,00

	1.3. Основное мероприятие 3
Содействие развитию дошкольного образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	9 901 019,81
	0,00
	172 500,00
	9 728 519,81
	0,00

	
	
	2021
	7 799 577,85
	0,00
	702 500,00
	7 097 077,85
	0,00

	
	
	2022
	500 000,00
	0,00
	0,00
	500 000,00
	0,00

	Итого
	
	
	18 200 597,66
	0,00
	875 000,00
	17 325 597,66
	0,00

	2.	Подпрограмма 2
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	591 055 713,25
	13 109 382,79
	475 690 957,35
	102 255 373,11
	0,00

	
	
	2021
	650 086 642,00
	35 784 486,64
	509 180 703,36
	105 121 452,00
	0,00

	
	
	2022
	692 110 532,71
	37113625,60
	540 994 568,85
	114 002 338,26
	0,00

	Итого
	
	
	1 933 252 887,96
	86 007 495,03
	1 525 866 229,56
	321 379 163,37
	0,00

	2.1. Основное мероприятие 1
Реализация основных образовательных программ общего образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	518 750 640,00
	6 275 640,00
	439 754 000,00
	72 721 000,00
	0,00

	
	
	2021
	556 906 290,00
	19 068 890,00
	461 499 400,00
	76 338 000,00
	0,00

	
	
	2022
	589 660 467,55
	19 572 533,84
	486 015 960,61
	84 071 973,10
	0,00

	Итого
	
	
	1 665 317 397,55
	44 917 063,84
	1 387 269 360,61
	233 130 973,10
	0,00

	2.2. Основное мероприятие 2
Содействие развитию общего образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	10 229 873,11
	0,00
	242 500,00
	9 987 373,11
	0,00

	
	
	2021
	3 274 082,00
	0,00
	397 500,00
	2 876 582,00
	0,00

	
	
	2022
	2 795154,16
	0,00
	0,00
	2 795154,16
	0,00

	Итого
	
	
	16 299 109,27
	0,00
	640 000,00
	15 659 109,27
	0,00

	2.3. Основное мероприятие 3
Организация питания школьников
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	62 075 200,14
	6 833 742,79
	35 694 457,35
	19 547 000,00
	0,00

	
	
	2021
	89 906 270,00
	16 715 596,64
	47 283 803,36
	25 906 870,00
	0,00

	
	
	2022
	99 654 911,00
	17 541 091,76
	54 978 608,24
	27 135 211,00
	0,00

	Итого
	
	
	251 636 381,14
	41 090 431,19
	137 956 868,95
	72 589 081,00
	0,00

	3. Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	118 316 689,00
	0,00
	450 000,00
	117 866 689,00
	0,00

	
	
	2021
	127 705 361,00
	0,00
	225 000,00
	127 480 361,00
	0,00

	
	
	2022
	137 587 677,00
	0,00
	0,00
	137 587 677,00
	0,00

	Итого
	
	
	383 609 727,00
	0,00
	675 000,00
	382 934 727,00
	0,00

	3.1. Основное мероприятие 1
Реализация программ дополнительного образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	103 398 399,00
	0,00
	0,00
	103 398 399,00
	0,00

	
	
	2021
	106 591 171,64
	0,00
	0,00
	106 591 171,64
	0,00

	
	
	2022
	107 365 701,00
	0,00
	0,00
	107 365 701,00
	0,00

	Итого
	
	
	317 355 271,64
	0,00
	0,00
	317 355 271,64
	0,00

	3.2. Основное мероприятие 2
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	10 464 290,00
	0,00
	0,00
	10 464 290,00
	0,00

	
	
	2021
	16 675 189,36
	0,00
	0,00
	16 675 189,36
	0,00

	
	
	2022
	25 991 416,00
	0,00
	0,00
	25 991 416,00
	0,00

	Итого
	
	
	53 130 895,36
	0,00
	0,00
	53 130 895,36
	0,00

	3.3. Основное мероприятие 3
Содействие развитию дополнительного образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	4 454 000,00
	0,00
	450 000,00
	4 004 000,00
	0,00

	
	
	2021
	4 439 000,00
	0,00
	225 000,00
	4 214 000,00
	0,00

	
	
	2022
	4 230 560,00
	0,00
	0,00
	4 230 560,00
	0,00

	Итого
	
	
	13 123 560,00
	0,00
	675 000,00
	12 448 560,00
	0,00

	4. Подпрограмма 4
Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	11 697 867,74
	2 194 362,20
	1 856 005,55
	7 647 499,99
	0,00

	
	
	2021
	18 275 734,24
	6 307 485,70
	3 911 248,54
	8 057 000,00
	0,00

	
	
	2022
	9 023 940,00
	0,00
	486 480,00
	8 537 460,00
	0,00

	Итого
	
	
	38 997 541,98
	8 501 847,90
	6 253 734,09
	24 241 959,99
	0,00

	4.1. Основное мероприятие 1
Цифровая образовательная среда
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	7 558 367,74
	2 194 362,20
	1 496 005,55
	3 867 999,99
	0,00

	
	
	2021
	13 878 734,24
	6 307 485,70
	3 551 248,54
	4 020 000,00
	0,00

	
	
	2022
	1 657 040,00
	0,00
	126 480,00
	1 530 560,00
	0,00

	Итого
	
	
	23 094 141,98
	8 501 847,90
	5 173 734,09
	9 418 559,99
	0,00

	4.2. Основное мероприятие 2
Развитие системы независимой оценки качества образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2021
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2022
	45 900,00
	0,00
	0,00
	45 900,00
	0,00

	Итого
	
	
	45 900,00
	0,00
	0,00
	45 900,00
	0,00

	4.3. Основное мероприятие 3
Содействие развитию кадрового потенциала
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	4 139 500,00
	0,00
	360 000,00
	3 779 500,00
	0,00

	
	
	2021
	4 397 000,00
	0,00
	360 000,00
	4 037 000,00
	0,00

	
	
	2022
	7 321 000,00
	0,00
	360 000,00
	6 961 000,00
	0,00

	Итого
	
	
	15 857 500,00
	0,00
	1 080 000,00
	14 777 500,00
	0,00

	5. Подпрограмма 5
Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	133 455,02
	0,00
	0,00
	133 455,02
	0,00

	
	
	2021
	7 936 832,49
	0,00
	559 393,26
	7 377 439,23
	0,00

	
	
	2022
	11 778 984,03
	0,00
	1 892 158,20
	9 886 825,83
	0,00

	Итого
	
	
	19 849 271,54
	0,00
	2 451 551,46
	17 397 720,08
	0,00

	5.1. Основное мероприятие 1
Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	133 455,02
	0,00
	0,00
	133 455,02
	0,00

	
	
	2021
	7 936 832,49
	0,00
	559 393,26
	7 377 439,23
	0,00

	
	
	2022
	11 778 984,03
	0,00
	1 892 158,20
	9 886 825,83
	0,00

	Итого
	
	
	19 849 271,54
	0,00
	2 451 551,46
	17 397 720,08
	0,00

	6. Подпрограмма 6 
Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	222 577 189,82
	0,00
	116 658 000,00
	105 919 189,82
	0,00

	
	
	2021
	550 722 364,03
	0,00
	409 949 990,00
	140 772 374,03
	0,00

	
	
	2022
	402 514 491,23
	0,00
	244 282 650,00
	158 231 841,23
	0,00

	Итого
	
	
	1 175 814 045,08
	0,00
	770 890 640,00
	404 923 405,08
	0,00

	6.1. Основное мероприятие 1
Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	194 936 332,24
	0,00
	116 658 000,00
	78 278 332,24
	0,00

	
	
	2021
	536 836 410,05
	0,00
	409 949 990,00
	126 886 420,05
	0,00

	
	
	2022
	388 678 881,05
	0,00
	244 282 650,00
	144 396 231,05
	0,00

	Итого
	
	
	1 120 451 623,34
	0,00
	770 890 640,00
	349 560 983,34
	0,00

	6.2. Основное мероприятие 2 Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2020
	27 640 857,58
	0,00
	0,00
	27 640 857,58
	0,00

	
	
	2021
	13 885 953,98
	0,00
	0,00
	13 885 953,98
	0,00

	
	
	2022
	13 835 610,18
	0,00
	0,00
	13 835 610,18
	0,00

	Итого
	
	
	55 362 421,74
	0,00
	0,00
	55 362 421,74
	0,00


Таблица 3.2.
 «ПЛАН
реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Современное образование Сосновоборского городского округа»
на 2023-2024 годы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Годы реализации
	Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	местные бюджеты
	Прочие источники 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа
Сосновоборского городского округа «Современное образование Сосновоборского городского округа» 
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	1 752 140,42814
	42 814,35360
	1 171 415,85743
	537 910,21711
	0,00000

	
	
	2024
	1 885 668,18575
	58 721,70379
	1 254 234,23946
	572 712,24250
	0,00000

	Итого
	
	
	3 637 808,61389
	101 536,05739
	2 425 650,09689
	1 110 622,45961
	0,00000

	Проектная часть

	Проектная часть
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	12 212,56952
	3 992,22364
	1 966,31739
	6 254,02849
	0,00000

	
	
	2024
	6 888,26194
	2 136,13479
	1 052,12715
	3 700,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	19 100,83146
	6 128,35843
	3 018,44454
	9 954,02849
	0,00000

	Региональный проект
"Современная школа"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	мероприятие регионального проекта: создание детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Региональный проект
"Цифровая образовательная среда"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	3 538,81952
	1 825,67878
	899,21225
	813,92849
	0,00000

	
	
	2024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	3 538,81952
	1 825,67878
	899,21225
	813,92849
	0,00000

	мероприятие регионального проекта: внедрения цифровой образовательной среды
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	3 538,81952
	1 825,67878
	899,21225
	813,92849
	0,00000

	
	
	2024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	3 538,81952
	1 825,67878
	899,21225
	813,92849
	0,00000

	Региональный проект
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	3 233,65000
	2 166,54486
	1 067,10514
	0,00000
	0,00000

	
	
	2024
	3 188,26194
	2 136,13479
	1 052,12715
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	6 421,91194
	4 302,67965
	2 119,23229
	0,00000
	0,00000

	мероприятие регионального проекта: обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	3 233,65000
	2 166,54486
	1 067,10514
	0,00000
	0,00000

	
	
	2024
	3 188,26194
	2 136,13479
	1 052,12715
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	6 421,91194
	4 302,67965
	2 119,23229
	0,00000
	0,00000

	Региональный проект

	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	мероприятие регионального проекта: 
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятия, направленные на реализацию целей проектов
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	5 440,10000
	0,00000
	0,00000
	5 440,10000
	0,00000

	
	
	2024
	3 700,00000
	0,00000
	0,00000
	3 700,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	9 140,10000
	0,00000
	0,00000
	9 140,10000
	0,00000

	Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	5 440,10000
	0,00000
	0,00000
	5 440,10000
	0,00000

	
	
	2024
	3 700,00000
	0,00000
	0,00000
	3 700,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	9 140,10000
	0,00000
	0,00000
	9 140,10000
	0,00000

	Процессная часть

	Процессная часть
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	1 739 927,85862
	38 822,12996
	1 169 449,54004
	531 656,18862
	0,00000

	
	
	2024
	1  878 779,92381
	56 585,56900
	1 253 182,11231
	569 012,24250
	0,00000

	Итого
	
	
	3 618 707,78243
	95 407,69896
	2 422 631,65235
	1 100 668,43112
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий 
Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	689 318,17305
	0,00000
	509 447,40000
	179 870,77305
	0,00000

	
	
	2024
	759 369,08909
	0,00000
	561 009,30000
	198 359,78909
	0,00000

	Итого
	
	
	1 448 687,26214
	0,00000
	1 070 456,70000
	378 230,56214
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий 
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	761 222,80176
	38 822,12996
	605 924,39004
	116 476,28176
	0,00000

	
	
	2024
	855 011,78421
	56 585,56900
	676 671,23000
	121 754,98521
	0,00000

	Итого
	
	
	1 616 234,58597
	95 407,69896
	1 282 595,62004
	238 231,26697
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	146 567,54600
	0,00000
	0,00000
	146 567,54600
	0,00000

	
	
	2024
	164 166,28805
	0,00000
	0,00000
	164 166,28805
	0,00000

	Итого
	
	
	310 733,83405
	0,00000
	0,00000
	310 733,83405
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	8 494,75275
	0,00000
	369,60000
	8 125,15275
	0,00000

	
	
	2024
	9 390,56000
	0,00000
	0,00000
	9 390,56000
	0,00000

	Итого
	
	
	17 885,31275
	0,00000
	369,60000
	17 515,65275
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	12 746,07778
	0,00000
	1 942,61600
	10 803,46178
	0,00000

	
	
	2024
	17 531,81988
	0,00000
	1 901,58231
	15 630,23757
	0,00000

	Итого
	
	
	30 277,89766
	0,00000
	3 844,19831
	26 433,69935
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	121 578,50728
	0,00000
	51 765,53400
	69 812,97328
	0,00000

	
	
	2024
	73 310,38258
	0,00000
	13 600,00000
	59 710,38258
	0,00000

	Итого
	
	
	194 888,88986
	0,00000
	65 365,53400
	129 523,35586
	0,00000










    Таблица 3.3.
Финансовое обеспечение
муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Современное образование Сосновоборского городского округа»
	на 2025-2030 годы	
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Годы реализации
	Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	местные бюджеты
	Прочие источники 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа
Сосновоборского городского округа «Современное образование Сосновоборского городского округа» 

	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	2 189 984,15599
	66 024,13854
	1 490 091,21016
	633 868,80729
	0,00000

	
	
	2026
	2 183 963,60840
	66 925,14927
	1 471 281,89863
	645 756,56050
	0,00000

	
	
	2027
	2 204 602,49595
	64 311,74090
	1 495 513,97350
	644 776,78155
	0,00000

	
	
	2028
	2 212 553,29509
	62 582,52637
	1 485 813,89162
	664 156,87710
	0,00000

	
	
	2029
	750 000,00000
	0,00000
	0,00000
	750 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	750 000,00000
	0,00000
	0,00000
	750 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	10 291 103,55543
	259 843,55508
	5 942 700,97391
	4 088 559,02644
	0,00000

	Проектная часть

	Проектная часть
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	122 032,24598
	44 283,46254
	11 845,28024
	65 903,50320
	0,00000

	
	
	2026
	107 900,46383
	43 741,88027
	11 937,43183
	52 221,15173
	0,00000

	
	
	2027
	105 756,76965
	42 935,35990
	34 534,65150
	28 286,75825
	0,00000

	
	
	2028
	108 703,57498
	42 797,60937
	25 905,96561
	40 000,00000
	0,00000

	
	
	2029
	115 000,00000
	0,00000
	0,00000
	115 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	115 000,00000
	0,00000
	0,00000
	115 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	674 393,05444
	173 758,31208
	84 223,32918
	416 411,41318
	0,00000

	Региональный проект
"Педагоги и наставники"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	44 463,80851
	43 344,56129
	1 119,24722
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	43 636,09848
	42 674,04707
	962,05141
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	44 322,97840
	42 935,35990
	1 387,61850
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	44 362,06348
	42 797,60937
	1 564,45411
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	176 784,94887
	171 751,57763
	5 033,37124
	0,00000
	0,00000

	мероприятие регионального проекта: обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	703,08000
	703,08000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	703,10000
	703,10000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	703,10000
	703,10000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	703,10000
	703,10000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	2 812,38000
	2 812,38000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	мероприятие регионального проекта: обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	3 197,84851
	2 078,60129
	1 119,24722
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	2 466,79848
	1 504,74707
	962,05141
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	3 153,67840
	1 766,05990
	1 387,61850
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	3 192,76348
	1 628,30937
	1 564,45411
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	12 011,08887
	6 977,71763
	5 033,37124
	0,00000
	0,00000

	мероприятие регионального проекта: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	40 562,88000
	40 562,88000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	40 466,20000
	40 466,20000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	40 466,20000
	40 466,20000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	40 466,20000
	40 466,20000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	161 961,48000
	161 961,48000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Региональный проект
"Все лучшее детям" (Ленинградская область) национального проекта «Молодежь и дети»"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	1 851,87727
	938,90125
	505,56302
	407,41300
	0,00000

	
	
	2026
	2 215,88368
	1 067,83320
	682,71490
	465,33558
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	4 067,76095
	2 006,73445
	1 188,27792
	872,74858
	0,00000

	мероприятие регионального проекта: оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд (Технология)"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	1 851,87727
	938,90125
	505,56302
	407,41300
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	1 851,87727
	938,90125
	505,56302
	407,41300
	0,00000

	мероприятие регионального проекта: оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физика"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	2 215,88368
	1 067,83320
	682,71490
	465,33558
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	2 215,88368
	1 067,83320
	682,71490
	465,33558
	0,00000

	Отраслевой проект 
Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	10 243,88041
	0,00000
	8 092,66552
	2 151,21489
	0,00000

	
	
	2027
	41 433,79125
	0,00000
	33 147,03300
	8 286,75825
	0,00000

	
	
	2028
	29 684,77012
	0,00000
	24 341,51150
	5 343,25862
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	81 362,44178
	0,00000
	65 581,21002
	15 781,23176
	0,00000

	мероприятие отраслевого проекта: 
проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	12 000,00000
	0,00000
	9 840,00000
	2 160,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	12 000,00000
	0,00000
	9 840,00000
	2 160,00000
	0,00000

	мероприятие отраслевого проекта: 
укрепление материально-технической базы организаций общего образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	27 000,00000
	0,00000
	21 600,00000
	5 400,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	27 000,00000
	0,00000
	21 600,00000
	5 400,00000
	0,00000

	мероприятие отраслевого проекта: 
обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	10 243,88041
	0,00000
	8 092,66552
	2 151,21489
	0,00000

	
	
	2027
	14 433,79125
	0,00000
	11 547,03300
	2 886,75825
	0,00000

	
	
	2028
	17 684,77012
	0,00000
	14 501,51150
	3 183,25862
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	42 362,44178
	0,00000
	34 141,21002
	8 221,23176
	0,00000

	Муниципальный проект 1
Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	12 316,00000
	0,00000
	0,00000
	12 316,00000
	0,00000

	
	
	2026
	11 550,00000
	0,00000
	0,00000
	11 550,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	23 866,00000
	0,00000
	0,00000
	23 866,00000
	0,00000

	мероприятие муниципального проекта: 
Реализация проектов по:
Содействию развитию дополнительного образования
Укреплению материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
Обустройству прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	12 316,00000
	0,00000
	0,00000
	12 316,00000
	0,00000

	
	
	2026
	11 550,00000
	0,00000
	0,00000
	11 550,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	23 866,00000
	0,00000
	0,00000
	23 866,00000
	0,00000

	Муниципальный проект 2
Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	63 400,56020
	0,00000
	10 220,47000
	53 180,09020
	0,00000

	
	
	2026
	40 254,60126
	0,00000
	2 200,00000
	38 054,60126
	0,00000

	
	
	2027
	20 000,00000
	0,00000
	0,00000
	20 000,00000
	0,00000

	
	
	2028
	34 656,74138
	0,00000
	0,00000
	34 656,74138
	0,00000

	
	
	2029
	115 000,00000
	0,00000
	0,00000
	115 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	115 000,00000
	0,00000
	0,00000
	115 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	388 311,90284
	0,00000
	12 420,47000
	375 891,43284
	0,00000

	Мероприятие муниципального проекта 2.1
Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	43 226,85253
	0,00000
	0,00000
	43 226,85253
	0,00000

	
	
	2026
	37 938,81078
	0,00000
	0,00000
	37 938,81078
	0,00000

	
	
	2027
	20 000,00000
	0,00000
	0,00000
	20 000,00000
	0,00000

	
	
	2028
	34 656,74138
	0,00000
	0,00000
	34 656,74138
	0,00000

	
	
	2029
	115 000,00000
	0,00000
	0,00000
	115 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	115 000,00000
	0,00000
	0,00000
	115 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	365 822,40469  
	0,00000
	0,00000
	365 822,40469  
	0,00000

	Мероприятие муниципального проекта 2.2
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	9 415,31351
	0,00000
	0,00000
	9 415,31351
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	9 415,31351
	0,00000
	0,00000
	9 415,31351
	0,00000

	Мероприятие муниципального проекта 2.3
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	10 758,39416
	0,00000
	10 220,47000
	537,92416
	0,00000

	
	
	2026
	2 315,79048
	0,00000
	2 200,00000
	115,79048
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	13 074,18464
	0,00000
	12 420,47000
	653,71464
	0,00000

	Процессная часть

	Процессная часть
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	2 067 951,91001
	21 740,67600
	1 478 245,92992
	567 965,30409
	0,00000

	
	
	2026
	2 076 063,14457
	23 183,26900
	1 459 344,46680
	593 535,40877
	0,00000

	
	
	2027
	2 098 845,72630
	21 376,38100
	1 460 979,32200
	616 490,02330
	0,00000

	
	
	2028
	2 103 849,72011
	19 784,91700
	1 459 907,92601
	624 156,87710
	0,00000

	
	
	2029
	635 000,00000
	0,00000
	0,00000
	635 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	635 000,00000
	0,00000
	0,00000
	635 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	9 616 710,50099
	86 085,24300
	5 858 477,64473
	3 672 147,61326
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий 1
Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	870 754,70500
	0,00000
	658 233,60000
	212 521,10500
	0,00000

	
	
	2026
	835 442,77455
	0,00000
	630 247,00000
	205 195,77455
	0,00000

	
	
	2027
	841 852,74400
	0,00000
	630 247,00000
	211 605,74400
	0,00000

	
	
	2028
	841 852,74400
	0,00000
	630 247,00000
	211 605,74400
	0,00000

	
	
	2029
	210 000,00000
	0,00000
	0,00000
	210 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	210 000,00000
	0,00000
	0,00000
	210 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	3 809 902,96755
	0,00000
	2 548 974,60000
	1 260 928,36755
	0,00000

	Мероприятие 1.1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
присмотр и уход
	
	2025
	855 980,30500
	0,00000
	654 982,50000
	200 997,80500
	0,00000

	
	
	2026
	823 722,90100
	0,00000
	625 536,60000
	198 186,30100
	0,00000

	
	
	2027
	827 606,34400
	0,00000
	625 536,60000
	202 069,74400
	0,00000

	
	
	2028
	827 606,34400
	0,00000
	625 536,60000
	202 069,74400
	0,00000

	
	
	2029
	200 000,00000
	0,00000
	0,00000
	200 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	200 000,00000
	0,00000
	0,00000
	200 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	3 734 915,89400
	0,00000
	2 531 592,30000
	1 203 323,59400
	0,00000

	Мероприятие 1.2
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям)
	
	2025
	12 504,40000
	0,00000
	3 251,10000
	9 253,30000
	0,00000

	
	
	2026
	11 029,87355
	0,00000
	4 710,40000
	6 319,47355
	0,00000

	
	
	2027
	10 846,40000
	0,00000
	4 710,40000
	6 136,00000
	0,00000

	
	
	2028
	10 846,40000
	0,00000
	4 710,40000
	6 136,00000
	0,00000

	
	
	2029
	6 600,00000
	0,00000
	0,00000
	6 600,00000
	0,00000

	
	
	2030
	6 600,00000
	0,00000
	0,00000
	6 600,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	58 427,07355
	0,00000
	17 382,300000
	41 044,77355
	0,00000

	Мероприятие 1.3
Содействие развитию дошкольного образования
	
	2025
	2 270,00000
	0,00000
	0,00000
	2 270,00000
	0,00000

	
	
	2026
	690,00000
	0,00000
	0,00000
	690,00000
	0,00000

	
	
	2027
	3 400,00000
	0,00000
	0,00000
	3 400,00000
	0,00000

	
	
	2028
	3 400,00000
	0,00000
	0,00000
	3 400,00000
	0,00000

	
	
	2029
	3 400,00000
	0,00000
	0,00000
	3 400,00000
	0,00000

	
	
	2030
	3 400,00000
	0,00000
	0,00000
	3 400,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	16 560,00000
	0,00000
	0,00000
	16 560,00000
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий 2
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	974 759,37259
	21 740,67600
	817 933,42400
	135 085,27259
	0,00000

	
	
	2026
	994 749,19589
	23 183,26900
	826 878,08126
	144 687,84563
	0,00000

	
	
	2027
	998 034,74635
	21 376,38100
	828 484,84296
	148 173,52239
	0,00000

	
	
	2028
	995 315,69900
	19 784,91700
	827 357,26000
	148 173,52200
	0,00000

	
	
	2029
	150 000,00000
	0,00000
	0,00000
	150 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	150 000,00000
	0,00000
	0,00000
	150 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	4 262 859,01383
	86 085,24300
	3 300 653,60822
	876 120,16261
	0,00000

	Мероприятие 2.1
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	847 277,00000
	0,00000
	755 819,00000
	91 458,00000
	0,00000

	
	
	2026
	851 484,79353
	0,00000
	756 263,70000
	95 221,09353
	0,00000

	
	
	2027
	851 784,69900
	0,00000
	756 263,70000
	95 520,99900
	0,00000

	
	
	2028
	851 784,69900
	0,00000
	756 263,70000
	95 520,99900
	0,00000

	
	
	2029
	97 000,00000
	0,00000
	0,00000
	97 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	97 000,00000
	0,00000
	0,00000
	97 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	3 596 331,19153
	0,00000
	3 024 610,10000
	571 721,09153
	0,00000

	Мероприятие 2.2
содействие развитию общего образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	2 524,97159
	0,00000
	75,00000
	2 449,97159
	0,00000

	
	
	2026
	1 727,71292
	0,00000
	0,00000
	1 727,71292
	0,00000

	
	
	2027
	4 740,00000
	0,00000
	0,00000
	4 740,00000
	0,00000

	
	
	2028
	4 740,00000
	0,00000
	0,00000
	4 740,00000
	0,00000

	
	
	2029
	5 000,00000
	0,00000
	0,00000
	5 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	5 000,00000
	0,00000
	0,00000
	5 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	23 732,68451
	0,00000
	75,00000
	23 657,68451
	0,00000

	Мероприятие 2.3
Организация питания школьников
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	124 957,40100
	21 740,67600
	62 039,42400
	41 177,30100
	0,00000

	
	
	2026
	141 536,68944
	23 183,26900
	70 614,38126
	47 739,03918
	0,00000

	
	
	2027
	141 510,04735
	21 376,38100
	72 221,14296
	47 912,52339
	0,00000

	
	
	2028
	138 791,00000
	19 784,91700
	71 093,56000
	47 912,52300
	0,00000

	
	
	2029
	48 000,00000
	0,00000
	0,00000
	48 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	48 000,00000
	0,00000
	0,00000
	48 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	642 795,13779
	86 085,24300
	275 968,50822
	280 741,38657
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий 3 Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	193 991,50249
	0,00000
	0,00000
	193 991,50249
	0,00000

	
	
	2026
	208 415,43410
	0,00000
	0,00000
	208 415,43410
	0,00000

	
	
	2027
	219 324,15512
	0,00000
	0,00000
	219 324,15512
	0,00000

	
	
	2028
	226 215,54524
	0,00000
	0,00000
	226 215,54524
	0,00000

	
	
	2029
	235 000,00000
	0,00000
	0,00000
	235 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	235 000,00000
	0,00000
	0,00000
	235 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	1 317 946,63695
	0,00000
	0,00000
	1 317 946,63695
	0,00000

	Мероприятие 3.1
 реализация программ дополнительного образования; организационно-методическое сопровождение и организация участия в конкурсных и открытых мероприятиях различного уровня по профилю работы учреждений дополнительного образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	157 233,64060
	0,00000
	0,00000
	157 233,64060
	0,00000

	
	
	2026
	169 706,36361
	0,00000
	0,00000
	169 706,36361
	0,00000

	
	
	2027
	178 632,66473
	0,00000
	0,00000
	178 632,66473
	0,00000

	
	
	2028
	185 524,05490
	0,00000
	0,00000
	185 524,05490
	0,00000

	
	
	2029
	190 000,00000
	0,00000
	0,00000
	190 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	190 000,00000
	0,00000
	0,00000
	190 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	1 071 096,72384
	0,00000
	0,00000
	1 071 096,72384
	0,00000

	Мероприятие 3.2
исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	33 233,39994
	0,00000
	0,00000
	33 233,39994
	0,00000

	
	
	2026
	36 055,39039
	0,00000
	0,00000
	36 055,39039
	0,00000

	
	
	2027
	36 055,39039
	0,00000
	0,00000
	36 055,39039
	0,00000

	
	
	2028
	36 055,39034
	0,00000
	0,00000
	36 055,39034
	0,00000

	
	
	2029
	40 000,00000
	0,00000
	0,00000
	40 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	40 000,00000
	0,00000
	0,00000
	40 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	221 399,57106
	0,00000
	0,00000
	221 399,57106
	0,00000

	Мероприятие 3.3
содействие развитию дополнительного образования: организация и проведение конкурсных и спортивных мероприятий различного уровня и обновление учебно-материальной базы организаций дополнительного образования детей
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	3 524,46195
	0,00000
	0,00000
	3 524,46195
	0,00000

	
	
	2026
	2 653,68010
	0,00000
	0,00000
	2 653,68010
	0,00000

	
	
	2027
	4 636,10000
	0,00000
	0,00000
	4 636,10000
	0,00000

	
	
	2028
	4 636,10000
	0,00000
	0,00000
	4 636,10000
	0,00000

	
	
	2029
	5 000,00000
	0,00000
	0,00000
	5 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	5 000,00000
	0,00000
	0,00000
	5 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	25 450,34205
	0,00000
	0,00000
	25 450,34205
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий 4 Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	9 936,89800
	0,00000
	0,00000
	9 936,89800
	0,00000

	
	
	2026
	16 702,60800
	0,00000
	0,00000
	16 702,60800
	0,00000

	
	
	2027
	18 000,00000
	0,00000
	0,00000
	18 000,00000
	0,00000

	
	
	2028
	18 000,00000
	0,00000
	0,00000
	18 000,00000
	0,00000

	
	
	2029
	20 000,00000
	0,00000
	0,00000
	20 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	20 000,00000
	0,00000
	0,00000
	20 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	102 639,50600
	0,00000
	0,00000
	102 639,50600
	0,00000

	Мероприятие 4.1

Развитие цифровой образовательной среды
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	500,00000
	0,00000
	0,00000
	500,00000
	0,00000

	
	
	2026
	172,00000
	0,00000
	0,00000
	172,00000
	0,00000

	
	
	2027
	700,00000
	0,00000
	0,00000
	700,00000
	0,00000

	
	
	2028
	700,00000
	0,00000
	0,00000
	700,00000
	0,00000

	
	
	2029
	700,00000
	0,00000
	0,00000
	700,00000
	0,00000

	
	
	2030
	700,00000
	0,00000
	0,00000
	700,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	3 472,00000
	0,00000
	0,00000
	3 472,00000
	0,00000

	Мероприятие 4.2
Развитие системы независимой оценки качества образования:
- организация работы пунктов проведения экзаменов;
- диагностические исследования в образовательных организациях
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	255,09800
	0,00000
	0,00000
	255,09800
	0,00000

	
	
	2026
	326,00000
	0,00000
	0,00000
	326,00000
	0,00000

	
	
	2027
	300,00000
	0,00000
	0,00000
	300,00000
	0,00000

	
	
	2028
	300,00000
	0,00000
	0,00000
	300,00000
	0,00000

	
	
	2029
	300,00000
	0,00000
	0,00000
	300,00000
	0,00000

	
	
	2030
	300,00000
	0,00000
	0,00000
	300,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	1 781,09800
	0,00000
	0,00000
	1 781,09800
	0,00000

	Мероприятие 4.3
Содействие развитию кадрового потенциала: 
- организация и проведение мероприятий для педагогической общественности; обеспечение функционирования ГМК по работе с педагогическими кадрами;
- реализация системы мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	9 181,80000
	0,00000
	0,00000
	9 181,80000
	0,00000

	
	
	2026
	16 204,60800
	0,00000
	0,00000
	16 204,60800
	0,00000

	
	
	2027
	17 000,00000
	0,00000
	0,00000
	17 000,00000
	0,00000

	
	
	2028
	17 000,00000
	0,00000
	0,00000
	17 000,00000
	0,00000

	
	
	2029
	19 000,00000
	0,00000
	0,00000
	19 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	19 000,00000
	0,00000
	0,00000
	19 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	97 386,40800
	0,00000
	0,00000
	97 386,40800
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий 5 Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	18 509,43193
	0,00000
	2 078,90592
	16 430,52601
	0,00000

	
	
	2026
	20 753,13203
	0,00000
	2 219,38554
	18 533,74649
	0,00000

	
	
	2027
	21 634,08083
	0,00000
	2 247,47904
	19 386,60179
	0,00000

	
	
	2028
	22 465,73187
	0,00000
	2 303,66601
	20 162,06586
	0,00000

	
	
	2029
	20 000,00000
	0,00000
	0,00000
	20 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	20 000,00000
	0,00000
	0,00000
	20 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	123 362,37666
	0,00000
	8 849,43651
	114 512,94015
	0,00000

	Мероприятие 5.1
организация отдыха и оздоровления  детей и подростков,  в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации 
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2025
	18 509,43193
	0,00000
	2 078,90592
	16 430,52601
	0,00000

	
	
	2026
	20 753,13203
	0,00000
	2 219,38554
	18 533,74649
	0,00000

	
	
	2027
	21 634,08083
	0,00000
	2 247,47904
	19 386,60179
	0,00000

	
	
	2028
	22 465,73187
	0,00000
	2 303,66601
	20 162,06586
	0,00000

	
	
	2029
	20 000,00000
	0,00000
	0,00000
	20 000,00000
	0,00000

	
	
	2030
	20 000,00000
	0,00000
	0,00000
	20 000,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	123 362,37666
	0,00000
	8 849,43651
	114 512,94015
	0,00000










Приложение 4
к муниципальной программе
Сведения о фактических расходах на реализацию
муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Современное образование Сосновоборского городского округа» 
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Годы реализации
	Фактическое финансирование, тыс. руб.

	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местные бюджеты
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Современное образование Сосновоборского городского округа
	Комитет образования,
муниципальные бюджетные образовательные учреждения, подведомственные Комитету образования,
МАУ «ЦОШ»,
АНОО «Сосновоборская частная школа»
администрация Сосновоборского городского округа,
отдел по физической культуре и спорту,
отдел социальных программ,
отдел по развитию культуры и туризма,
отдел по молодежной политике
	2020 г.
	1 459 948,04714
	14 148,58693
	986 932,87098
	458 866,58923
	0,00000

	
	
	2021 г.
	1 791 854,68314
	39 445,58894
	1 214 464,92112
	537 944,17308
	0,00000

	
	
	2022 г.
	1 858 325,17725
	37 113,62560
	1 242 057,18265
	579 154,36900
	0,00000

	
	
	2023 г.
	1 740 774,90708
	42 814,35360
	1 160 105,13297
	537 855,42051
	0,00000

	
	
	2024 г.
	1 881 296,87927
	58 721,70379
	1 250 915,83946
	571 659,33602
	0,00000

	
	
	2025 г.
	2 189 938,07306
	66 024,13854
	1 490 091,21016
	633 822, 72436
	0,00000

	Итого
	
	
	10 922 137,76694
	258 267,99740
	7 344 567,15734
	3 319 302,61220
	0,00000

	Фактические расходы на реализацию муниципальной программы до 2022 года включительно

	Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации Сосновоборского городского округа
АНОО «Сосновоборская частная школа»
	2020 г.
	607 233,55081
	0,00000
	458 437,30000
	148 796,25081
	0,00000

	
	
	2021 г.
	614 394,39685
	0,00000
	459 736,80000
	154 657,59685
	0,00000

	
	
	2022 г.
	636 436,66900
	0,00000
	476 998,90000
	159 437,76900
	0,00000

	Итого
	
	
	1 858 064,61666
	0,00000
	1 395 173,00000
	462 891,61666
	0,00000

	Подпрограмма 2
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа, МАУ «ЦОШ»,
АНОО «Сосновоборская частная школа»
	2020 г.
	578 658,73515
	11 954,22473
	465 038,54157
	101 665,96885
	0,00000

	
	
	2021 г.
	640 442,76207
	33 138,10324
	502 183,20683
	105 121,45200
	0,00000

	
	
	2022 г.
	692 110,53271
	37 113,62560
	540 994,56885
	114 002,33826
	0,00000

	Итого
	
	
	1 911 212,02993
	82 205,95357
	1 508 216,31725
	320 789,75911
	0,00000

	Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа;
муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные Комитету образования
	2020 г.
	118 316,68900
	0,00000
	450,00000
	117 866,68900
	0,00000

	
	
	2021 г.
	127 705,36100
	0,00000
	225,00000
	127 480,36100
	0,00000

	
	
	2022 г.
	137 587,67700
	0,00000
	0,00000
	137 587,67700
	0,00000

	Итого
	
	
	383 609,72700
	0,00000
	675,00000
	382 934,72700
	0,00000

	Подпрограмма 4
Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа, муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
	2020 г.
	11 697,86774
	2 194,36220
	1 856,00554
	7 647,50000
	0,00000

	
	
	2021 г.
	18 275,73424
	6 307,48570
	3 911,24854
	8 057,00000
	0,00000

	
	
	2022 г.
	8 651,30000
	0,00000
	486,48000
	8 164,82000
	0,00000

	Итого
	
	
	38 624,90198
	8 501,84790
	6 253,73408
	23 869,32000
	0,00000

	Подпрограмма 5
Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Комитет образования Сосновоборского городского округа, муниципальные бюджетные и автономные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа,
отдел по физической культуре и спорту,
отдел по развитию культуры и туризма,
отдел по молодежной политике
	2020 г.
	133,45502
	0,00000
	0,00000
	133,45502
	0,00000

	
	
	2021 г.
	7 928,60499
	0,00000
	551,16576
	7 377,43923
	0,00000

	
	
	2022 г.
	11 778,98403
	0,00000
	1 892,15820
	9 886,82583
	0,00000

	Итого
	
	
	19 841,04404
	0,00000
	2 443,32396
	17 397,72008
	0,00000

	Подпрограмма 6
Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа, 
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
	2020 г.
	143 907,74942
	0,00000
	61 151,02387
	82 756,72555
	0,00000

	
	
	2021 г.
	383 107,82399
	0,00000
	247 857,49999
	135 250,32400
	0,00000

	
	
	2022 г.
	371 760,01451
	0,00000
	221 685,07560
	150 074,93891
	0,00000

	Итого
	
	
	898 775,58792
	0,00000
	530 693,59946
	368 081,98846
	0,00000

	Фактические расходы на реализацию муниципальной программы 
с 2023 года


	Проектная часть
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования
	2023
	12 212,56952
	3 992,22364
	1 966,31739
	6 254,02849
	0,00000

	
	
	2024
	6 888,26194
	2 136,13479
	1 052,12715
	3 700,00000
	0,00000

	
	
	2025
	122 032,24598
	44 283,46254
	11 845,28024
	65 903,50320
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	141 133,07744
	50 411,82097
	14 863,72478
	75 857,53169
	0,00000

	Региональный проект
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования
	2023
	3 233,65000
	2 166,54486
	1 067,10514
	0,00000
	0,00000

	
	
	2024
	3 188,26194
	2 136,13479
	1 052,12715
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	6 421,91194
	4 302,67965
	2 119,23229
	0,00000
	0,00000

	обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные общеобразовательные учреждения
	2023
	3 233,65000
	2 166,54486
	1 067,10514
	0,00000
	0,00000

	
	
	2024
	3 188,26194
	2 136,13479
	1 052,12715
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	6 421,91194
	4 302,67965
	2 119,23229
	0,00000
	0,00000

	Региональный проект 
«Все лучшее детям» (Ленинградская область) национального проекта «Молодежь и дети»"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные общеобразовательные учреждения
	2025
	1 851,87727
	938,90125
	505,56302
	407,41300
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	1 851,87727
	938,90125
	505,56302
	407,41300
	0,00000

	мероприятие регионального проекта: оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд (Технология)"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные общеобразовательные учреждения
	2025
	1 851,87727
	938,90125
	505,56302
	407,41300
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	1 851,87727
	938,90125
	505,56302
	407,41300
	0,00000

	Региональный проект
"Педагоги и наставники"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные общеобразовательные учреждения
	2025
	44 463,80851
	43 344,56129
	1 119,24722
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	44 463,80851
	43 344,56129
	1 119,24722
	0,00000
	0,00000

	мероприятие регионального проекта: обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные общеобразовательные учреждения
	2025
	703,08000
	703,08000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	703,08000
	703,08000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	мероприятие регионального проекта: обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные общеобразовательные учреждения
	2025
	3 197,84851
	2 078,60129
	1 119,24722
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	3 197,84851
	2 078,60129
	1 119,24722
	0,00000
	0,00000

	мероприятие регионального проекта: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные общеобразовательные учреждения
	2025
	40 562,88000
	40 562,88000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	40 562,88000
	40 562,88000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Региональный проект
"Цифровая образовательная среда"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	3 538,81952
	1 825,67878
	899,21225
	813,92849
	0,00

	
	
	2024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	3 538,81952
	1 825,67878
	899,21225
	813,92849
	0,00000

	мероприятие регионального проекта: внедрение цифровой образовательной среды
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	3 538,81952
	1 825,67878
	899,21225
	813,92849
	0,00000

	
	
	2024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	3 538,81952
	1 825,67878
	899,21225
	813,92849
	0,00000

	Отраслевой проект 
Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные общеобразовательные учреждения
	2025
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	мероприятие отраслевого проекта: 
проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные общеобразовательные учреждения
	2025
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	мероприятие отраслевого проекта: 
укрепление материально-технической базы организаций общего образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные общеобразовательные учреждения
	2025
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	мероприятие отраслевого проекта: 
обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные общеобразовательные учреждения

	2025
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Муниципальный проект
Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Комитету образования

	2023
	5 440,10000
	0,00000
	0,00000
	5 440,10000
	0,00000

	
	
	2024
	3 700,00000
	0,00000
	0,00000
	3 700,00000
	0,00000

	
	
	2025
	12 316,00000
	0,00000
	0,00000
	12 316,00000
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	21 456,10000
	0,00000
	0,00000
	21 456,10000
	0,00000

	Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Комитету образования

	2023
	5 440,10000
	0,00000
	0,00000
	5 440,10000
	0,00000

	
	
	2024
	3 700,00000
	0,00000
	0,00000
	3 700,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	9 140,10000
	0,00000
	0,00000
	9 140,10000
	0,00000

	мероприятие муниципального проекта: Реализация проектов по:
Содействию развитию дополнительного образования
Укреплению материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
Обустройству прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Комитету образования

	2025
	12 316,00000
	0,00000
	0,00000
	12 316,00000
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	12 316,00000
	0,00000
	0,00000
	12 316,00000
	0,00000

	Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Комитету образования

	2025
	63 400,56020
	0,00000
	10 220,47000
	53 180,09020
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	63 400,56020
	0,00000
	10 220,47000
	53 180,09020
	0,00000

	мероприятие муниципального проекта: 
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Комитету образования

	2025
	10 758,39416
	0,00
	10 220,47000
	537,92416
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	10 758,39416
	0,00
	10 220,47000
	537,92416
	0,00000

	мероприятие муниципального проекта: 
Укреплению материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Комитету образования

	2025
	43 226,85253

	0,00000
	0,00000
	43 226,85253

	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	43 226,85253
	0,00000
	0,00000
	43 226,85253
	0,00000

	мероприятие муниципального проекта: 
Обустройству прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
Муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Комитету образования

	2025
	9 415,31351
	0,00000
	0,00000
	9 415,31351
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	9 415,31351
	0,00000
	0,00000
	9 415,31351
	0,00000

	Процессная часть
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	1 728 562,33756
	38 822,12996
	1 158 138,81558
	531 601,39202
	0,00000

	
	
	2024
	1 874 408,61733
	56 585,56900
	1 249 863,71231
	567 959,33602
	0,00000

	
	
	2025
	2 067 905,82708
	21 740,67600
	1 478 245,92992
	567 919,22116
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	5 670 876,78197
	117 148,37496
	3 886 248,45781
	1 667 479,94920
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий 
Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	688 252,47305
	0,00000
	508 381,70000
	179 870,77305
	0,00000

	
	
	2024
	756 050,68909
	0,00000
	557 690,90000
	198 359,78909
	0,00000

	
	
	2025
	870 754,70500
	0,00000
	658 233,60000
	212 521,10500
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	2 315 057,86714
	0,00000
	1 724 306,20000
	590 751,66714
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий 
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	751 076,18176
	38 822,12996
	595 777,77004
	116 476,28176
	0,00000

	
	
	2024
	855 011,78421
	56 585,56900
	676 671,23000
	121 754,98521
	0,00000

	
	
	2025
	974 759,37259
	21 740,67600
	817 933,42400
	135 085,27259
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	2 580 847,33856
	117 148,37496
	2 090 382,42404
	373 316,53956
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий 
Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	146 567,54600
	0,00000
	0,00000
	146 567,54600
	0,00000

	
	
	2024
	164 166,28805
	0,00000
	0,00000
	164 166,28805
	0,00000

	
	
	2025
	193 945,41956
	0,00000
	0,00000
	193 945,41956
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	504 679,25361
	0,00000
	0,00000
	504 679,25361
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий 
Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	8 469,35275
	0,00000
	369,60000
	8 099,75275
	0,00000

	
	
	2024
	9 390,56000
	0,00000
	0,00000
	9 390,56000
	0,00000

	
	
	2025
	9 936,89800
	0,00000
	0,00000
	9 936,89800
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	27 796,81075
	0,00000
	369,60000
	27 427,21075
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	12 618,27975
	0,00000
	1 844,21157
	10 774,06818
	0,00000

	
	
	2024
	17 531,81988
	0,00000
	1 901,58231
	15 630,23757
	0,00000

	
	
	2025
	18 509, 43193
	0,00
	2 078,90592
	16 430,52601
	0,00000

	
	
	2026
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2027
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2028
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2029
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	2030
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Итого
	
	
	48 659,53156
	0,00000
	5 824,69980
	42 834,83176
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	2023
	121 578,50425
	0,00000
	51 765,53397
	69 812,97028
	0,00000

	
	
	2024
	72 257,47610
	0,00000
	13 600,00000
	58 657,47610
	0,00000

	Итого
	
	
	193 835,98035
	0,00
	65 365,53397
	128 470,44638
	0,00000



Приложение 5
к муниципальной программе
Сведения о налоговых расходах местного бюджета,
направленных на достижение цели муниципальной программы 

	Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота
	Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу
	Целевая категория налогоплательщиков
	Показатели достижения целей муниципальной программы
	Финансовый год
	Численность плательщиков налога, воспользовавшихся льготой (ед.)
	Размер налогового расхода 
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Налоговые расходы не предусмотрены







Приложение 6
к муниципальной программе
Таблица 6.1.
	Детальный план реализации муниципальной программы 

	«Современное образование Сосновоборского городского округа»
на 2023 год

	№
	Наименование и тип структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный за реализацию 
	Ожидаемый результат реализации мероприятия 
	План финансирования на 2023 год, тыс. руб.

	
	
	
	единица измерения
	количество
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Всего по муниципальной программе «Современное образование Сосновоборского городского округа»
	 
	 
	 
	42 814,35360
	1 171 415,85743
	537 910,21711
	0,00000
	1 752 140,42814

	1
	Проектная часть

	 
	ИТОГО Проектная часть
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
	 
	3 992,22364
	1 966,31739
	6 254,02849
	0,00000
	12 212,56952

	1.1
	Федеральный (региональный) проект 1 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 
	
	 
	 
	2 166,54486
	1 067,10514
	0,00000
	0,00000
	3 233,65000

	[bookmark: _Hlk138921699] 
	мероприятие федерального (регионального) проекта 1.1
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	
	 
	 
	2 166,54486
	1 067,10514
	0,00000
	0,00000
	3 233,65000

	 
	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 1
	
	 
	 
	2 166,54486
	1 067,10514
	0,00000
	0,00000
	3 233,65000

	 
	Мероприятие 1.1
обеспечение деятельности 0,5 ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 9-ти общеобразовательных организациях
	
	ОО
	9
	2 166,54486
	1 067,10514
	0,00000
	0,00000
	3 233,65000

	 1.2.
	Федеральный (региональный) проект 2 "Цифровая образовательная среда" 
	
	 
	 
	1 825,67878
	899,21225
	813,92849
	0,00000
	3 538,81952

	 
	мероприятие федерального (регионального) проекта 2.1
внедрение цифровой образовательной среды
	
	 
	 
	1 825,67878
	899,21225
	813,92849
	0,00000
	3 538,81952

	 
	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 2
	
	 
	 
	1 825,67878
	899,21225
	813,92849
	0,00000
	3 538,81952

	 
	Мероприятие 1.1
оснащение МБОУ "СОШ № 7" современным оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды 
	
	ОО
	1
	1 825,67878
	899,21225
	813,92849
	0,00000
	3 538,81952

	1.3.
	Приоритетный проект 
	
	 
	Реализация проектов не предусмотрена

	 
	мероприятие приоритетного проекта 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Отраслевой проект
	
	 
	Реализация проектов не предусмотрена

	 
	мероприятие отраслевого проекта 
	
	 
	-
	-
	 
	 
	 
	-

	1.5.
	Мероприятия, направленные на реализацию целей проектов
	
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	5 440,10000
	0,00000
	5 440,10000

	 
	Реализация проектов инициативного бюджетирования
	
	ОО
	6
	0,00000
	0,00000
	5 440,10000
	0,00000
	5 440,10000

	2
	Процессная часть

	 
	ИТОГО Процессная часть
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
 
	 
	 
	38 822,12996
	1 169 449,54004
	531 656,18862
	0,00
	1 739 927,85862

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий 1
Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа
	
	 
	X
	0,00000
	509 447,40000
	179 870,77305
	0,00000
	689 318,17305

	 
	Мероприятие 1.1
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования дошкольными образовательными организациями; 
присмотр и уход 
	муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации Сосновоборского городского округа,
АНОО «Сосновоборская частная школа»
	МБДОУ
АНОО
	15
1
	0,00000
	504 435,70000
	164 969,06899
	0,00000
	669 404,76899

	 
	Мероприятие 1.2
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям): снижение или освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
	муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации Сосновоборского городского округа
	МБДОУ
	15
	0,00000
	0,00000
	7 804,00000
	0,00000
	7 804,00000

	 
	Мероприятие 1.3
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям): компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Сосновоборского городского округа
	
	МБДОУ
	15
	0,00000
	5 011,70000
	0,00000
	0,00000
	5 011,70000

	 
	Мероприятие 1.4
содействие развитию дошкольного образования: укрепление материально-технической базы: оснащение дошкольных образовательных учреждений современным оборудованием и детской мебелью
	
	МБДОУ
	13
	0,00000
	0,00000
	6 327,70406
	0,00000
	6 327,70406

	 
	Мероприятие 1.5
содействие развитию дошкольного образования: укрепление развивающей образовательной среды и повышение творческого потенциала педагогов дошкольных образовательных учреждениях
	
	МБДОУ
	14
	0,00000
	0,00000
	770,00000
	0,00000
	770,00000

	2.2
	Комплекс процессных мероприятий 2

Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа
	 
	 
	X
	38 822,12996
	605 924,39004
	116 476,28176
	0,00000
	761 222,80176

	 
	Мероприятие 2.1
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
	муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
АНОО «Сосновоборская частная школа»
	МБОУ
АНОО
	9
1
	19 689,200000
	572 059,82000
	84 960,00000
	0,00000
	676 709,02000

	 
	Мероприятие 2.2
содействие развитию общего образования: создание необходимых условий для выявления, развития и поддержки творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся
	
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	1 631,80000
	0,00000
	1 631,80000

	 
	Мероприятие 2.3
содействие развитию общего образования: оснащение современным оборудованием и мебелью столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок муниципальных общеобразовательных организаций
	
	МБОУ
	3
	0,00000
	0,00000
	375,00000
	0,00000
	375,00000

	 
	Мероприятие 2.4
содействие развитию общего образования: организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)
	МБОУДО "ЦРТ"
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	850,00000
	0,00000
	850,00000

	 
	Мероприятие 2.5
Организация питания школьников
	МАУ «ЦОШ»
	 
	 
	19 132,92996
	33 864,57004
	28 659,48176
	0,00000
	81 656,98176

	2.3
	Комплекс процессных мероприятий 3
"Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа"
	муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные Комитету образования
	 
	X
	0,00000
	0,00000
	146 567,54600
	0,00000
	146 567,54600

	 
	Мероприятие 3.1
 реализация программ дополнительного образования; организационно-методическое сопровождение и организация участия в конкурсных и открытых мероприятиях различного уровня по профилю работы учреждений дополнительного образования
	
	%
	100
	0,00000
	0,00000
	111 688,86180
	0,00000
	111 688,86180

	 
	Мероприятие 3.2
внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	
	%
	100
	0,00000
	0,00000
	31 190,68420
	0,00000
	31 190,68420

	[bookmark: _Hlk138934258] 
	Мероприятие 3.3
содействие развитию дополнительного образования: организация и проведение конкурсных и спортивных мероприятий различного уровня и обновление учебно-материальной базы организаций дополнительного образования детей
	
	%
	100
	0,00000
	0,00000
	3 688,00000
	0,00000
	3 688,00000

	2.4
	Комплекс процессных мероприятий 4
"Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа"
	 
	 
	X
	0,00000
	369,60000
	8 125,15275
	0,00000
	8 494,75275

	 
	Мероприятие 4.1

Развитие цифровой образовательной среды
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
	%
	11
	0,00000
	0,00
	552,50000
	0,00000
	552,50000

	 
	Мероприятие 4.2
Развитие системы независимой оценки качества образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	%
	0
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 
	Мероприятие 4.3
Содействие развитию кадрового потенциала: организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и мероприятий для педагогической общественности; организация мероприятий по реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников; обеспечение функционирования ГМК по работе с педагогическими кадрами
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
	 
	 
	0,00000
	369,60000
	1 271,65275
	0,00000 
	1 641,25275

	 
	Мероприятие 4.4
Содействие развитию кадрового потенциала: реализация системы мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	чел.
	не менее 40
	0,00000
	0,00000
	6 301,00000
	0,00000
	6 301,00000

	2.5
	Комплекс процессных мероприятий 5
"Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
	 
	X
	0,00000
	1 912,61600
	10 803,46178
	0,00000
	12 746,07778

	 
	Мероприятие 5.1
организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	
	%
	не менее 40%
	0,00000
	1 912,61600
	10 803,46178
	0,00000
	12 746,07778

	2.6
	Комплекс процессных мероприятий 6
"Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
	 
	X
	0,00000
	51 765,77802
	69 193,72926
	0,00000
	121 578,50728

	 
	Мероприятие 6.1
укрепление материально-технической базы, в т.ч. проведение ремонтных работ в образовательных организациях и мероприятий по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения
	
	ОО
	27
	0,00000
	51 765,77802
	54 822,69294
	0,00000
	107 207,47096

	 
	Мероприятие 6.2
обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций
	
	ОО
	16
	0,00000
	0,00000
	14 371,03632
	0,00000
	14 371,03632



	Таблица 6.2.


	Детальный план реализации муниципальной программы 

	«Современное образование Сосновоборского городского округа»

на 2024 год

	№
	Наименование и тип структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный за реализацию 
	Ожидаемый результат реализации мероприятия 
	План финансирования на 2024 год, тыс. руб.

	
	
	
	единица измерения
	количество
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Всего по муниципальной программе «Современное образование Сосновоборского городского округа»
	 
	 
	 
	58 721,70379
	1 254 234,23946
	572 712,24250
	0,00000
	1 885 668,18575

	1
	Проектная часть

	 
	ИТОГО Проектная часть
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
	 
	2 136,13479
	1 052,12715
	3 700,00000
	0,00000
	6 888,26194

	1.1
	Региональный проект 1 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 
	
	 
	 
	2 136,13479
	1 052,12715
	0,00000
	0,00000
	3 188,26194

	 
	мероприятие регионального проекта 1.1
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	
	 
	 
	2 136,13479
	1 052,12715
	0,00000
	0,00000
	3 188,26194

	 
	Мероприятия, направленные на достижение цели регионального проекта1
	
	 
	 
	2 136,13479
	1 052,12715
	0,00000
	0,00000
	3 188,26194

	 
	Мероприятие 1.1
обеспечение деятельности 0,5 ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 9-ти общеобразовательных организациях
	
	ОО
	9
	2 136,13479
	1 052,12715
	0,00000
	0,00000
	3 188,26194

	 1.2.
	Региональный проект 2
"Современная школа"
	
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 
	мероприятие регионального проекта 2.1
создание детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации
	
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 
	Мероприятия, направленные на достижение цели регионального проекта2
	
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 
	Мероприятие 2.1
создание детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации
	
	ОО
	0
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.3.
	Приоритетный проект 
	
	 
	Реализация проектов не предусмотрена

	 
	мероприятие приоритетного проекта 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Отраслевой проект
	
	 
	Реализация проектов не предусмотрена

	 
	мероприятие отраслевого проекта 
	
	 
	-
	-
	 
	 
	 
	-

	1.5.
	Муниципальные проекты
	
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	3 700,00000
	0,00000
	3 700,00000

	 
	Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет"
	
	
	
	0,00000
	0,00000
	3 700,00000
	0,00000
	3 700,00000

	
	Мероприятие 5.1
Защитная экипировка и спортивный инвентарь для хоккейной секции
	
	ЕД
	1
	0,00000
	0,00000
	 700,00000
	0,00000
	 700,00000

	
	Мероприятие 5.2
Всесезонный павильон проката на «Коробке»
	
	ЕД
	1
	0,00000
	0,00000
	3 000,00000
	0,00000
	3 000,00000

	
	Мероприятие 5.3
Специализированное покрытие "Коробки"
	
	ЕД
	1
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2
	Процессная часть

	 
	ИТОГО Процессная часть
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
 
	 
	 
	58 585,56900
	1 253 182,11231
	569 012,24250
	0,00
	1 878 779,92381

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий 1
Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа
	
	 
	X
	0,00000
	561 009,30000
	198 359,78909
	0,00000
	759 369,08909

	 
	Мероприятие 1.1
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования дошкольными образовательными организациями; 
присмотр и уход 
	муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации Сосновоборского городского округа,
АНОО «Сосновоборская частная школа»
	МБДОУ
АНОО
	15
1
	0,00000
	556 143,60000
	188 171,78909
	0,00000
	744 315,38909

	 
	Мероприятие 1.2
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям): снижение или освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
	муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации Сосновоборского городского округа
	МБДОУ
	15
	0,00000
	0,00000
	8 454,00000
	0,00000
	8 454,00000

	 
	Мероприятие 1.3
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям): компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Сосновоборского городского округа
	
	МБДОУ
	15
	0,00000
	4 745,70000
	0,00000
	0,00000
	4 745,70000

	 
	Мероприятие 1.4
содействие развитию дошкольного образования: укрепление материально-технической базы: оснащение дошкольных образовательных учреждений современным оборудованием и детской мебелью
	
	МБДОУ
	3
	0,00000
	0,00000
	850,00000
	0,00000
	850,00000

	 
	Мероприятие 1.5
содействие развитию дошкольного образования: укрепление развивающей образовательной среды и повышение творческого потенциала педагогов дошкольных образовательных учреждений
	
	МБДОУ
	15
	0,00000
	120,00000
	884,00000
	0,00000
	1004,00000

	2.2
	Комплекс процессных мероприятий 2

Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа
	 
	 
	X
	56 585,56900
	676 671,23000
	121 754,98521
	0,00
	855 011,78421

	 
	Мероприятие 2.1
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
	муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
АНОО «Сосновоборская частная школа»
	МБОУ
АНОО
	9
1
	35 108,49900
	618 975,20000
	86 714,93000
	0,00000
	740 798,62900

	 
	Мероприятие 2.2
содействие развитию общего образования: создание необходимых условий для выявления, развития и поддержки творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся
	
	 
	 
	0,00000
	450,00000
	1 469,05238
	0,00000
	1 919,05238

	 
	Мероприятие 2.3
содействие развитию общего образования: оснащение современным оборудованием и мебелью столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок муниципальных общеобразовательных организаций; приобретение посуды
	
	МБОУ
МАУ «ЦОШ»
	3
	0,00000
	0,00000
	905,30000
	0,00000
	905,30000

	 
	Мероприятие 2.4
содействие развитию общего образования: организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)
	МБОУДО "ЦРТ"
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	1 015,00000
	0,00000
	1 015,00000

	 
	Мероприятие 2.5
Организация питания школьников
	МАУ «ЦОШ»
	 
	 
	21 477,07000
	57 246,03000
	31 650,70283
	0,00000
	110 373,80283

	2.3
	Комплекс процессных мероприятий 3
"Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа"
	муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные Комитету образования
	 
	X
	0,00000
	0,00000
	164 166,28805
	0,00000
	164 166,28805

	 
	Мероприятие 3.1
 реализация программ дополнительного образования; организационно-методическое сопровождение и организация участия в конкурсных и открытых мероприятиях различного уровня по профилю работы учреждений дополнительного образования
	
	%
	100
	0,00000
	0,00000
	131 106,52804
	0,00000
	131 106,52804

	 
	Мероприятие 3.2
исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере
	
	%
	100
	0,00000
	0,00000
	29 576,27896
	0,00000
	29 576,27896

	 
	Мероприятие 3.3
содействие развитию дополнительного образования: организация и проведение конкурсных и спортивных мероприятий различного уровня и обновление учебно-материальной базы организаций дополнительного образования детей
	
	%
	100
	0,00000
	0,00000
	3 483,48105
	0,00000
	3 483,48105

	2.4
	Комплекс процессных мероприятий 4
"Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа"
	 
	 
	X
	0,00000
	0,00000
	9 390,56000
	0,00000
	9 390,56000

	 
	Мероприятие 4.1

Развитие цифровой образовательной среды
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
	%
	
	0,00000
	0,00
	960,00000
	0,00000
	960,00000

	 
	Мероприятие 4.2
Развитие системы независимой оценки качества образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	%
	
	0,00000
	0,00000
	290,56000
	0,00000
	290,56000

	 
	Мероприятие 4.3
Содействие развитию кадрового потенциала: организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и мероприятий для педагогической общественности; организация мероприятий по реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников; обеспечение функционирования ГМК по работе с педагогическими кадрами
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	640,00000
	0,00000 
	640,00000

	 
	Мероприятие 4.4
Содействие развитию кадрового потенциала: реализация системы мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	чел.
	не менее 40
	0,00000
	0,00000
	7 500,00000
	0,00000
	7 500,00000

	2.5
	Комплекс процессных мероприятий 5
"Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
	 
	X
	0,00000
	1 901,58231
	15 630,23757
	0,00000
	17 531,81988

	 
	Мероприятие 5.1
организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	
	%
	не менее 40%
	0,00000
	1 901,58231
	15 630,23757
	0,00000
	17 531,81988

	2.6
	Комплекс процессных мероприятий 6
"Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
	 
	X
	0,00000
	13 600,00000
	59 710,38258
	0,00000
	73 310,38258

	 
	Мероприятие 6.1
укрепление материально-технической базы, в т.ч. проведение ремонтных работ в образовательных организациях и мероприятий по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения
	
	ЕД
	107
	0,00000
	13 600,00000
	54 348,88623
	0,00000
	67 948,88623

	 
	Мероприятие 6.2
обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций;
организация безбарьерного доступа маломобильных групп населения  в муниципальные образовательные организации;
наружное и фасадное освещение;
ремонт козырьков крылец;
ремонт и замена теневых навесов, веранд и МАФов
	
	ЕД
	14
	0,00000
	0,00000
	5 361,49635
	0,00000
	5 361,49635

	
Таблица 6.3


	Детальный план реализации муниципальной программы 

	«Современное образование Сосновоборского городского округа»
на 2025 год

		
	Наименование и тип структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный за реализацию 
	Ожидаемый результат реализации мероприятия 
	План финансирования на 2025 год, тыс. руб.

	
	
	
	единица измерения
	количество
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Всего по муниципальной программе «Современное образование Сосновоборского городского округа»
	 
	 
	 
	66 024,13854
	1 490 091,21016
	633 868,80729
	0,00000
	2 189 984,15599

	1
	Проектная часть

	 
	ИТОГО Проектная часть
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
	 
	44 283,46254
	11 845,28024
	65 903,50320
	0,00000
	122 032,24598

	1.1.
	Региональный проект 1
"Педагоги и наставники"
	
	 
	 
	43 344,56129
	1 119,24722
	0,00000
	0,00000
	44 463,80851

	 
	мероприятие регионального проекта 1.1
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 
	
	ОО
	9
	703,08000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	703,08000

	 
	мероприятие регионального проекта 1.2
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	
	ОО
	9
	2 078,60129
	1 119,24722
	0,00000
	0,00000
	3 197,84851

	 
	мероприятие регионального проекта 1.3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	
	ОО
	9
	40 562,88000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	40 562,88000

	1.2.
	Региональный проект 2
" Все лучшее детям " (Ленинградская область) национального проекта «Молодежь и дети»
	
	
	
	938,90125
	505,56302
	407,41300
	0,00000
	1 851,87727

	 
	мероприятие регионального проекта 2.1
оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд (Технология)"
	
	ОО
	9
	938,90125
	505,56302
	407,41300
	0,00000
	1 851,87727

	1.3.
	Приоритетный проект 1
	
	 
	Реализация проектов не предусмотрена

	 
	мероприятие приоритетного проекта 1.1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Отраслевой проект 1
Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования
	
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Мероприятие, направленные на реализацию целей проекта
проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций
	
	ед.
	1
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.5.
	Муниципальный проект 1
Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет"
	
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	12 316,00000
	0,00000
	12 316,00000

	
	Мероприятие муниципального проекта 1.1
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа:
Проект «Входная зона в МБОУ «Лицей № 8» 
	
	ед.
	1
	0,00000
	0,00000
	 2 500,00000
	0,00000
	 2 500,00000

	
	Мероприятие муниципального проекта 1.2
Содействие развитию дополнительного образования: 
Проект «Атомные звездочки» 
	
	ед.
	1
	0,00000
	0,00000
	840,00000
	0,00000
	840,00000

	
	Мероприятие муниципального проекта 1.3
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа: 
Проект «От коробки к Ледовому дворцу»
	
	ед.
	1
	0,00000
	0,00000
	2 988,00000
	0,00000
	2 988,00000

	
	Мероприятие муниципального проекта 1.4
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа: 
Проект «Модульное покрытие»
	
	ед.
	1
	0,00000
	0,00000
	2 988,00000
	0,00000
	2 988,00000

	
	Мероприятие муниципального проекта 1.5
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа: 
Проект 2024 г. «Обустройство покрытия хоккейного поля»
	
	ед.
	1
	0,00000
	0,00000
	3 000,00000
	0,00000
	3 000,00000

	1.6.
	Муниципальный проект 2
Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	
	
	
	0,00000
	10 220,47000
	53 180,09020
	0,00000
	63 400,56020

	
	Мероприятие муниципального проекта 2.1
Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	
	ед.
	99
	0,00000
	0,00000
	43 226,85253
	0,00000
	43 226,85253

	
	Мероприятие муниципального проекта 2.2
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	
	ед.
	5
	0,00000
	0,00000
	9 415,31351
	0,00000
	9 415,31351

	
	Мероприятие муниципального проекта 2.3
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 
	
	ед.
	27
	0,00000
	10 220,47000
	537,92416
	0,00000
	10 758,39416

	2
	Процессная часть

	 
	ИТОГО Процессная часть
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
 
	 
	 
	21 740,67600
	1 478 245,92992
	567 965,30409
	0,00
	2 067 951,91001

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий 1
Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа
	
	 
	X
	0,00000
	658 233,60000
	212 521,10500
	0,00000
	870 754,70500

	 
	Мероприятие 1.1
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
присмотр и уход 
	муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации Сосновоборского городского округа,
АНОО «Сосновоборская частная школа»
	МБДОУ
АНОО
	15
1
	0,00000
	654 982,50000
	200 997,80500
	0,00000
	855 980,30500

	 
	Мероприятие 1.2
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям): 
-снижение или освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Сосновоборского городского округа
	муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации Сосновоборского городского округа
	МБДОУ
	15
	0,00000
	3 251,10000
	9 253,30000
	0,00000
	12 504,40000

	 
	Мероприятие 1.3
содействие развитию дошкольного образования: 
- укрепление материально-технической базы (оснащение дошкольных образовательных учреждений современным оборудованием и детской мебелью);
- укрепление развивающей образовательной среды и повышение творческого потенциала педагогов дошкольных образовательных учреждений
	
	МБДОУ
	15
	0,00000
	0,00000
	2 270,00000
	0,00000
	2 270,00000

	2.2
	Комплекс процессных мероприятий 2

Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа
	 
	 
	X
	21 740,67600
	817 933,42400
	135 085,27259
	0,00
	974 759,37259

	 
	Мероприятие 2.1
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
	муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
АНОО «Сосновоборская частная школа»
	МБОУ
АНОО
	9
1
	0,00000
	755 819,00000
	91 458,00000
	0,00000
	847 277,00000

	 
	Мероприятие 2.2
содействие развитию общего образования, в.т.ч.
	
	 
	 
	0,00000
	75,00000
	2 449,97159
	0,00000
	2 524,97159

	
	- создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечение их личностной, социальной самореализации профессионального самоопределения
	
	
	
	0,00000
	75,00000
	1 631,17159
	0,00000
	1 706,17159

	 
	- оснащение современным оборудованием и мебелью столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок муниципальных общеобразовательных организаций
	
	МБОУ
	2
	0,00000
	0,00000
	218,80000
	0,00000
	218,80000

	 
	- организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)
	МБОУДО "ЦРТ"
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	600,00000
	0,00000
	600,00000

	 
	Мероприятие 2.3
Организация питания школьников
	МАУ «ЦОШ»
	 
	 
	21 740,67600
	62 039,42400
	41 177,30100
	0,00000
	124 957,40100

	2.3
	Комплекс процессных мероприятий 3
"Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,

муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные Комитету образования
	 
	X
	0,00000
	0,00000
	193 991,50249
	0,00000
	193 991,50249

	 
	Мероприятие 3.1
 реализация программ дополнительного образования; организационно-методическое сопровождение и организация участия в конкурсных и открытых мероприятиях различного уровня по профилю работы учреждений дополнительного образования
	
	%
	100
	0,00000
	0,00000
	157 233,64060
	0,00000
	157 233,64060

	 
	Мероприятие 3.2
исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере
	
	%
	100
	0,00000
	0,00000
	33 233,39994
	0,00000
	33 233,39994

	 
	Мероприятие 3.3
содействие развитию дополнительного образования: организация и проведение конкурсных и спортивных мероприятий различного уровня и обновление учебно-материальной базы организаций дополнительного образования детей
	
	%
	100
	0,00000
	0,00000
	3 524,46195
	0,00000
	3 524,46195

	2.4
	Комплекс процессных мероприятий 4
"Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа"
	 
	 
	X
	0,00000
	0,00000
	9 936,89800
	0,00000
	9 936,89800

	 
	Мероприятие 4.1

Развитие цифровой образовательной среды
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
	%
	
	0,00000
	0,00
	500,00000
	0,00000
	500,00000

	 
	Мероприятие 4.2
Развитие системы независимой оценки качества образования
	
	%
	
	0,00000
	0,00000
	255,09800
	0,00000
	255,09800

	 
	Мероприятие 4.3
Содействие развитию кадрового потенциала: 
- организация и проведение мероприятий для педагогической общественности; обеспечение функционирования ГМК по работе с педагогическими кадрами;
- реализация системы мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе образования
	
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	9 181,80000
	0,00000 
	9 181,80000

	2.5
	Комплекс процессных мероприятий 5
"Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа;
администрация Сосновоборского городского округа;
отдел по физической культуре и спорту
	 
	X
	0,00000
	2078,90592
	16 430,52601
	0,00000
	18 509,43193

	 
	Мероприятие 5.1
организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	
	%
	не менее 40%
	0,00000
	2078,90592
	16 430,52601
	0,00000
	18 509,43193



Таблица 6.4

		Детальный план реализации муниципальной программы 

	«Современное образование Сосновоборского городского округа»
на 2026 год

	№
	Наименование и тип структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный за реализацию 
	Ожидаемый результат реализации мероприятия 
	План финансирования на 2026 год, тыс. руб.

	
	
	
	единица измерения
	количество
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Всего по муниципальной программе «Современное образование Сосновоборского городского округа»
	 
	 
	 
	66 925,14927
	1 471 281,89863
	645 756,56050
	0,00000
	2 183 963,60840

	1
	Проектная часть

	 
	ИТОГО Проектная часть
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
	 
	43 741,88027
	11 937,43183
	52 221,15173
	0,00000
	107 900,46383

	1.1
	Региональный проект 1
"Педагоги и наставники"
	
	 
	 
	42 674,04707
	962,05141
	0,00000
	0,00000
	43 636,09848

	 
	мероприятие регионального проекта 1.1
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 
	
	ОО
	9
	703,10000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	703,10000

	 
	мероприятие регионального проекта 1.2
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	
	ОО
	9
	1 504,74707
	962,05141
	0,00000
	0,00000
	2 466,79848

	 
	мероприятие регионального проекта 1.3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	
	ОО
	9
	40 466,20000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	40 466,20000

	1.2
	Региональный проект 2
"Все лучшее детям"
	
	
	
	1 067,83320
	682,71490
	465,33558
	0,00000
	2 215,88368

	
	мероприятие регионального проекта 2.1 оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
	
	ОО
	1
	1 067,83320
	682,71490
	465,33558
	0,00000
	2 215,88368

	1.2.
	Приоритетный проект 1
	
	 
	Реализация проектов не предусмотрена

	 
	мероприятие приоритетного проекта 1.1
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Отраслевой проект 1
Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования
	
	
	
	0,00000
	8 092,66552
	2 151,21489
	0,00000
	10 243,88041

	
	Мероприятие, направленное на реализацию целей проекта
обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций
	
	ОО
	1
	0,00000
	8 092,66552
	2 151,21489
	0,00000
	10 243,88041

	1.4.
	Муниципальный проект 1
Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет"
	
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	11 550,00000
	0,00000
	11 550,00000

	
	Мероприятие муниципального проекта 1.1
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа 
(проект "Волейбол у 9 школы")
	
	ОО
	1
	0,00000
	0,00000
	 2 800,00000
	0,00000
	 2 800,00000

	
	Мероприятие муниципального проекта 1.2
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа 
(проект "Стадион лицея №8" 
	
	ОО
	1
	0,00000
	0,00000
	 3 000,00000
	0,00000
	3 000,00000

	
	Мероприятие муниципального проекта 1.3
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа 
(проект "Вход в спорт")
	
	ОО
	1
	0,00000
	0,00000
	3 000,00000
	0,00000
	3 000,00000

	
	Мероприятие муниципального проекта 1.4
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа 
(проект "Трибуна для зрителей")
	
	ОО
	1
	0,00000
	0,00000
	2 750,00000
	0,00000
	2 750,00000

	1.5.
	Муниципальный проект 2
Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	
	
	
	0,00000
	2 200,00000
	38 054,60126
	0,00000
	40 254,60126

	
	Мероприятие муниципального проекта 2.1
Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	
	ОО/ мероприятия
	19/58
	0,00000
	0,00000
	37 938,81078
	0,00000
	37 938,81078

	
	Мероприятие муниципального проекта 2.2
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	
	ОО
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Мероприятие муниципального проекта 2.3
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 
	
	ОО/ проекты
	3/4
	0,00000
	2 200,00000
	115,79048
	0,00000
	2 315,79048

	2
	Процессная часть

	 
	ИТОГО Процессная часть
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
 
	 
	 
	23 183,26900
	1 459 344,46680
	593 535,40877
	0,00
	2 076 063,14457

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий 1
Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа
	
	 
	X
	0,00000
	630 247,00000
	205 195,77455
	0,00000
	835 442,77455

	 
	Мероприятие 1.1
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
присмотр и уход 
	муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации Сосновоборского городского округа,
АНОО «Сосновоборская частная школа»
	МБДОУ
АНОО
	12
1
	0,00000
	625 536,60000
	198 186,30100
	0,00000
	823 722,90100

	 
	Мероприятие 1.2
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям): 
-снижение или освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Сосновоборского городского округа
	муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации Сосновоборского городского округа
	МБДОУ
	12
	0,00000
	4 710,40000
	6 319,47355
	0,00000
	11 029,87355

	 
	Мероприятие 1.3
содействие развитию дошкольного образования: 
- укрепление материально-технической базы (оснащение дошкольных образовательных учреждений современным оборудованием и детской мебелью);
- укрепление развивающей образовательной среды и повышение творческого потенциала педагогов дошкольных образовательных учреждений
	
	МБДОУ
	12
	0,00000
	0,00000
	690,00000
	0,00000
	690,00000

	2.2
	Комплекс процессных мероприятий 2

Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа
	 
	 
	X
	23 183,26900
	826 878,08126
	144 687,84563
	0,00
	994 749,19589

	 
	Мероприятие 2.1
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
	муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
АНОО «Сосновоборская частная школа»
	МБОУ
АНОО
	9
1
	0,00000
	756 263,70000
	95 221,09353
	0,00000
	851 484,79353

	 
	Мероприятие 2.2
содействие развитию общего образования, в.т.ч.
	
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	1 727,71292
	0,00000
	1 727,71292

	
	- создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечение их личностной, социальной самореализации профессионального самоопределения
	
	%
	100
	0,00000
	0,00000
	1 192,00707
	0,00000
	1 192,00707

	 
	- оснащение современным оборудованием и мебелью столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок муниципальных общеобразовательных организаций
	
	МБОУ
	2
	0,00000
	0,00000
	535,70585
	0,00000
	535,70585

	 
	Мероприятие 2.3
Организация питания школьников
	МАУ «ЦОШ»
	 
	 
	23 183,26900
	70 614,38126 
	47 739,03918
	0,00000
	141 536,68944

	2.3
	Комплекс процессных мероприятий 3
"Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,

муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные Комитету образования
	 
	X
	0,00000
	0,00000
	208 415,43410
	0,00000
	208 415,43410

	 
	Мероприятие 3.1
 реализация программ дополнительного образования; организационно-методическое сопровождение и организация участия в конкурсных и открытых мероприятиях различного уровня по профилю работы учреждений дополнительного образования
	
	%
	100
	0,00000
	0,00000
	169 706,36361
	0,00000
	169 706,36361

	 
	Мероприятие 3.2
исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере
	
	%
	100
	0,00000
	0,00000
	36 055,39039
	0,00000
	36 055,39039

	 
	Мероприятие 3.3
содействие развитию дополнительного образования: организация и проведение конкурсных и спортивных мероприятий различного уровня и обновление учебно-материальной базы организаций дополнительного образования детей
	
	%
	100
	0,00000
	0,00000
	2 653,68010
	0,00000
	2 653,68010

	2.4
	Комплекс процессных мероприятий 4
"Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа"
	 
	 
	X
	0,00000
	0,00000
	16 702,60800
	0,00000
	16 702,60800

	 
	Мероприятие 4.1

Развитие цифровой образовательной среды
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
	%
	
	0,00000
	0,00
	172,00000
	0,00000
	172,00000

	 
	Мероприятие 4.2
Развитие системы независимой оценки качества образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа
	%
	
	0,00000
	0,00000
	326,00000
	0,00000
	326,00000

	 
	Мероприятие 4.3
Содействие развитию кадрового потенциала: 
- организация и проведение мероприятий для педагогической общественности; обеспечение функционирования ГМК по работе с педагогическими кадрами;
- реализация системы мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе образования
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа
	 
	 
	0,00000
	0,00000
	16 204,60800
	0,00000 
	16 204,60800

	2.5
	Комплекс процессных мероприятий 5
"Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
	Комитет образования Сосновоборского городского округа,
муниципальные образовательные организации, подведомственные Комитету образования Сосновоборского городского округа;
администрация Сосновоборского городского округа;
отдел по физической культуре и спорту
	 
	X
	0,00000
	2 219,38554
	18 533,74649
	0,00000
	20 753,13203

	 
	Мероприятие 5.1
организация отдыха и оздоровления  детей и подростков,  в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации 
	
	%
	не менее 40%
	0,00000
	2 219,38554
	18 533,74649
	0,00000
	20 753,13203




	


Приложение 7 
к муниципальной программе
Таблица 7.1
«План реализации муниципальной программы
«Современное образование Сосновоборского городского округа»
на 2025 год»
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа (при наличии)

	1
	2
	3
	4

	Проектная часть:

	Наименование задачи муниципальной программы: реализация региональных, приоритетных, отраслевых и муниципальных проектов 

	Региональный проект 1 
"Педагоги и наставники"

	мероприятие регионального проекта 1.1
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 
	X
	
	

	Контрольная точка 1.1
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	мероприятие регионального проекта 1.2
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	X
	
	

	Контрольная точка 1.2
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	мероприятие регионального проекта 1.3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	X
	
	

	Контрольная точка 1.3
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	Региональный проект 2 
"Все лучшее детям" (Ленинградская область) национального проекта «Молодежь и дети»

	мероприятие регионального проекта 2.1
оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд (Технология)"
	X
	
	

	Контрольная точка
Приобретение товаров в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов)
*Тип контрольной точки: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБОУ
	

	Отраслевой проект 1
Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования

	Мероприятие, направленные на реализацию целей проекта
проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций
	X
	
	

	Контрольная точка
Субсидия на оказание услуг (выполнение работ)
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБОУ
	

	Муниципальный проект 1
Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет"

	Мероприятие муниципального проекта 1.1
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа:
Проект «Входная зона в МБОУ «Лицей № 8» (ремонт крыльца, лестницы и входной зоны у ворот)»
	
	
	

	Контрольная точка
Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет"
Проект «Входная зона в МБОУ «Лицей № 8» (ремонт крыльца, лестницы и входной зоны у ворот)»
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБОУ «Лицей № 8»
	

	Мероприятие муниципального проекта 1.2
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа:
Проект «Модульное покрытие»
Проект «От коробки к Ледовому дворцу»
Проект «Обустройство покрытия хоккейного поля»
	
	
	

	Контрольная точка
Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет"
Устройство монолитного ж/б и модульного покрытия хоккейного поля
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБОУДО «ДЮСШ»
	

	Мероприятие муниципального проекта 1.3
Содействие развитию дополнительного образования: 
Атомные звездочки (костюмы для художественной гимнастики)
	
	
	

	Контрольная точка
Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет"
Атомные звездочки (костюмы для художественной гимнастики)
*Тип контрольной точки: приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБОУДО «ДЮСШ»
	

	Муниципальный проект 2
Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа

	Мероприятие муниципального проекта 2.1
Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	
	
	

	Контрольная точка
Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций 
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБОУ; МБДОУ; МБОУ ДО
	

	Мероприятие муниципального проекта 2.2
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	
	
	

	Контрольная точка
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций 
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБОУ; МБДОУ; МБОУ ДО
	

	Мероприятие муниципального проекта 2.3
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 
	
	
	

	Контрольная точка
Развитие общественной инфраструктуры 
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБОУ; МБДОУ; МБОУ ДО
	

	Процессная часть:

	Наименование задачи муниципальной программы: обеспечение доступного качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми

	Комплекс процессных мероприятий 1: Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа

	Мероприятие 1.1
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
присмотр и уход 
	X
	
	

	Контрольная точка 1.1.1
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	Мероприятие 1.2
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям): 
-снижение или освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Сосновоборского городского округа
	X
	
	

	Контрольная точка 1.2.1
Субсидия на оказание услуг (выполнение работ)
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБДОУ
	

	Контрольная точка 1.2.2
Субсидия на оказание услуг (выполнение работ)
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБДОУ
	

	Мероприятие 1.3
содействие развитию дошкольного образования: 
- укрепление материально-технической базы (оснащение дошкольных образовательных учреждений современным оборудованием и детской мебелью);
- укрепление развивающей образовательной среды и повышение творческого потенциала педагогов дошкольных образовательных учреждений
	
	
	

	Контрольная точка 1.3.1
Приобретение товаров, работ, услуг
*Тип контрольной точки: Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБДОУ
	

	Контрольная точка 1.3.2
Проведение мероприятий
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБДОУ
	

	Наименование задачи муниципальной программы: обеспечение возможности детям получать качественное образование, отвечающее современным требованиям

	Комплекс процессных мероприятий 2: Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа

	Мероприятие 2.1
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
	X
	
	

	Контрольная точка 2.1.1
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	Мероприятие 2.2
содействие развитию общего образования: 
- создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечение их личностной, социальной самореализации профессионального самоопределения;
-оснащение современным оборудованием и мебелью столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок муниципальных общеобразовательных организаций;
организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)
	X
	
	

	Контрольная точка 2.2.1
Количество проведенных мероприятий
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБОУ; МБДОУ; МБОУДО
	

	Контрольная точка 2.2.2
Приобретение товаров, работ, услуг
*Тип контрольной точки: Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБОУ; МАУ «ЦОШ»
	

	Контрольная точка 2.2.3
организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБОУДО «ЦРТ»
	

	Мероприятие 2.3
Организация питания школьников
	Х
	
	

	Контрольная точка 2.3.1
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	Наименование задачи муниципальной программы: обеспечение возможности детям получать качественное образование, отвечающее современным требованиям

	Комплекс процессных мероприятий 3: Обеспечение возможностей для получения качественного дополнительного образования детей и условий для их успешной социализации и самореализации

	Мероприятие 3.1
реализация программ дополнительного образования; организационно-методическое сопровождение и организация участия в конкурсных и открытых мероприятиях различного уровня по профилю работы учреждений дополнительного образования
	Х
	
	
	
	

	Контрольная точка 3.1.1
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	Мероприятие 3.2
исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере
	Х
	
	
	
	

	Контрольная точка 3.2.1
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	Мероприятие 3.3
содействие развитию дополнительного образования: 
-организация и проведение конкурсных и спортивных мероприятий различного уровня 
- обновление учебно-материальной базы организаций дополнительного образования детей
	Х
	
	

	Контрольная точка 3.3.1
организация и проведение конкурсных и спортивных мероприятий различного уровня 
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБОУДО
	

	Контрольная точка 3.3.2
обновление учебно-материальной базы организаций дополнительного образования детей 
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБОУДО
	

	Наименование задачи муниципальной программы: Создание эффективной системы управления ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия

	Комплекс процессных мероприятий 4: Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа

	Мероприятие 4.1
Развитие цифровой образовательной среды
	Х
	
	

	Контрольная точка 4.1.1
Количество проведенных мероприятий
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
ОО
	

	Мероприятие 4.2
Развитие системы независимой оценки качества образования
	Х
	
	

	Контрольная точка 4.2.1
Количество проведенных мероприятий
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
	

	Мероприятие 4.3
Содействие развитию кадрового потенциала: 
- организация и проведение мероприятий для педагогической общественности; обеспечение функционирования ГМК по работе с педагогическими кадрами;
- реализация системы мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе образования
	Х
	
	

	Контрольная точка 4.3.1
Количество проведенных мероприятий
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
ОО
	

	Контрольная точка 4.3.2
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	Наименование задачи муниципальной программы: Создание условий для отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

	Комплекс процессных мероприятий 5: Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

	Мероприятие 5.1
организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	
	
	

	Контрольная точка 5.1.1
организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2025 г.
	Комитет образования
МБОУ; МБОУДО; МАУ «ЦОШ»
отдел по физической культуре и спорту
	


                                                                                                                                                                                                                       Таблица 7.2 
«План реализации муниципальной программы
«Современное образование Сосновоборского городского округа»
на 2026 год
	Мероприятия (результаты) /
контрольные точки
	Даты наступления контрольных точек
	Ответственные за реализацию 
	Подтверждающие нормативные акты 

	1
	2
	3
	4

	Проектная часть:

	Региональный проект 1 
"Педагоги и наставники"

	мероприятие регионального проекта 1.1
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций 
	X
	
	

	Контрольная точка 1.1
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	мероприятие регионального проекта 1.2
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	X
	
	

	Контрольная точка 1.2
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	мероприятие регионального проекта 1.3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	X
	
	

	Контрольная точка 1.3
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	Региональный проект 2 
"Все лучшее детям"

	мероприятие регионального проекта 2.1 
оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
	X
	
	

	Контрольная точка 2.1
Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
* Тип контрольной точки: Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБОУ
	

	Отраслевой проект 1
Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования

	Мероприятие, направленное на реализацию целей проекта
обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций
	X
	
	

	Результат
Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций
Контрольная точка
Запланированные работы выполнены
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова»
	

	Муниципальный проект 1
Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет"

	Мероприятие муниципального проекта 1.1
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа 
Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет"
проект ЯПБ 2026 - "Волейбол у 9 школы
	
	
	

	Результат
Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет" ЯПБ 2026 "Волейбол у 9 школы"
Контрольная точка
Товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны
*Тип контрольной точки: Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова»
	

	Мероприятие муниципального проекта 1.2
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа 
проект ЯПБ 2026  - "Стадион лицея №8" МБОУ «Лицей № 8»
	
	
	

	Результат 
Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет": "Стадион лицея №8" МБОУ «Лицей № 8»
Контрольная точка
Товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны
*Тип контрольной точки: Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБОУ «Лицей № 8»
	

	Мероприятие муниципального проекта 1.3
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа 
проект ЯПБ 2026 - "Вход в спорт" МБОУ ДО "ДЮСШ"
	
	
	

	Результат 
Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет": "Вход в спорт" МБОУ ДО "ДЮСШ"
Контрольная точка
Товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны
*Тип контрольной точки: Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБОУДО «ДЮСШ»
	

	Мероприятие муниципального проекта 1.4
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа 
проект ЯПБ 2026 - "Трибуна для зрителей" МБОУ ДО "ДЮСШ"
	
	
	

	Результат 
Реализация проектов по инициативному бюджетированию "Я планирую бюджет": " Трибуна для зрителей " МБОУ ДО "ДЮСШ"
Контрольная точка
Товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны
*Тип контрольной точки: Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБОУДО «ДЮСШ»
	

	Муниципальный проект 2
Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа

	Мероприятие муниципального проекта 2.1
Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	
	
	

	Результат
Укрепление материально-технической базы, проведение ремонтных работ
Контрольная точка
Запланированные работы выполнены
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБОУ; МБДОУ; МБОУДО подведомственные КО
	

	Мероприятие муниципального проекта 2.2
Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа
	
	
	

	Результат
Укрепление материально-технической базы, проведение ремонтных работ
Контрольная точка
Услуги оказаны (работы выполнены)
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	
	
	

	Мероприятие муниципального проекта 2.3
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 
	
	
	

	Результат
Укрепление материально-технической базы, проведение ремонтных работ
Контрольная точка
Услуги оказаны (работы выполнены)
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБОУ; МБДОУ; МБОУ ДО
	

	Процессная часть:

	[bookmark: _Hlk138925361]Наименование задачи муниципальной программы: обеспечение доступного качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми

	Комплекс процессных мероприятий 1: Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа

	Мероприятие 1.1
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
присмотр и уход 
	X
	
	

	Контрольная точка 1.1.1
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	Мероприятие 1.2
Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям): 
1.2.1 снижение или освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
1.2.2  компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Сосновоборского городского округа
	X
	
	

	Результат
Предоставление мер социальной поддержки: снижение или освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
Контрольная точка 1.2.1
Предоставлены меры социальной поддержки родителям 
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБДОУ
	

	Результат
компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях СГО, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Контрольная точка 1.2.2
Предоставлены меры социальной поддержки родителям 
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБДОУ
	

	Мероприятие 1.3
содействие развитию дошкольного образования: 
1.3.1 укрепление материально-технической базы (оснащение дошкольных образовательных учреждений современным оборудованием и детской мебелью);
1.3.2 укрепление развивающей образовательной среды и повышение творческого потенциала педагогов дошкольных образовательных учреждений
	
	
	

	Результат
Приобретение оборудования для пищеблоков и прачечных
Контрольная точка 1.3.1
Приобретено оборудования для пищеблоков и прачечных
*Тип контрольной точки: Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБДОУ
	

	Результат
Организация и проведение мероприятий
Контрольная точка 1.3.2
Проведено мероприятие
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБДОУ
	

	Комплекс процессных мероприятий 2: Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа

	Мероприятие 2.1
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
	X
	
	

	Контрольная точка 2.1.1
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	Мероприятие 2.2
содействие развитию общего образования: 
2.2.1 создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечение их личностной, социальной самореализации профессионального самоопределения;
2.2.2 оснащение современным оборудованием и мебелью столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок муниципальных общеобразовательных организаций
	X
	
	

	Результат
организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке одаренных детей
Контрольная точка 2.2.1
Организованы и проведены мероприятия 
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБОУ; МБДОУ; МБОУДО
	

	Результат
Приобретение оборудования и мебели
Контрольная точка 2.2.2
Приобретено оборудование и мебель для столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок муниципальных общеобразовательных организаций
*Тип контрольной точки: Приобретенные товары поставлены на баланс
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБОУ; МАУ «ЦОШ»
	

	Мероприятие 2.3
Организация питания школьников
	Х
	
	

	Контрольная точка 2.3.1
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	Комплекс процессных мероприятий 3: Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа

	Мероприятие 3.1
реализация программ дополнительного образования; организационно-методическое сопровождение и организация участия в конкурсных и открытых мероприятиях различного уровня по профилю работы учреждений дополнительного образования
	Х
	
	
	
	

	Контрольная точка 3.1.1
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	Мероприятие 3.2
исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере
	Х
	
	
	
	

	Контрольная точка 3.2.1
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	Мероприятие 3.3
содействие развитию дополнительного образования: 
3.3.1 организация и проведение конкурсных и спортивных мероприятий различного уровня; 
3.3.2  организация и проведение мероприятий  направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся; проведение городской спартакиады школьников;
3.3.3 организация и проведение чествования победителей и призеров спортивных мероприятий и конкурсов  среди обучающихся образовательных организаций;
3.3.4  обновление учебно-материальной базы организаций дополнительного образования детей
	Х
	
	

	Результат
организация и проведение городских мероприятий,  участие в мероприятиях различного уровня
Контрольная точка 3.3.1
Проведены мероприятия согласно утвержденного плана
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБОУДО подведомственные Комитету образования
	

	Результат
организация и проведение мероприятий  направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся; проведение городской спартакиады школьников
Контрольная точка 3.3.2
Проведены мероприятия согласно утвержденного плана
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБОУДО «ДЮСШ»
	

	Результат
организация и проведение чествования победителей и призеров спортивных мероприятий и конкурсов  среди обучающихся образовательных организаций
Контрольная точка 3.3.3
Проведены мероприятия согласно утвержденного плана
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБОУДО «ДЮСШ»
	

	Результат
укрепление материально-технической базы МБОУ ДО
Контрольная точка 3.3.4
Организованы и проведены мероприятия 
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБОУДО подведомственные Комитету образования
	

	Комплекс процессных мероприятий 4: Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа

	Мероприятие 4.1
Развитие цифровой образовательной среды:
информатизация процессов управления системой образования, развитие ИКТ-инфраструктуры; конкурсная, просветительская и проектно-исследовательская работа со школьниками в сфере новых информационно-коммуникационных технологий, кадровое обеспечение процесса информатизации муниципальной системы образования
	Х
	
	

	Результат
Проведение мероприятий по конкурсной, просветительской и проектно-исследовательской работе со школьниками в сфере новых информационно-коммуникационных технологий, кадровое обеспечение процесса информатизации муниципальной системы образования
Контрольная точка 4.1.1
Организованы и проведены мероприятия
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
Результат
Проведение мероприятий по информатизации процессов управления системой образования, развитие ИКТ-инфраструктуры
Контрольная точка 4.1.1
Организованы и проведены мероприятия
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
ОО
	

	Мероприятие 4.2
4.2.1 Организация работы  пункта проведения экзаменов, создание оптимальных материально-технических условий для эффективной и качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательной организации;
4.2.2 Развитие системы независимой оценки качества образования
	Х
	
	

	Результат
Организация работы пункта проведения ГИА
Контрольная точка 4.2.1
Запланированные мероприятия проведены
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
ОО
	

	Контрольная точка 4.2.2
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	Мероприятие 4.3
Содействие развитию кадрового потенциала: 
4.3.1 обеспечение функционирования ГМК по работе с педагогическими кадрами;
4.3.2 организация и проведение мероприятий для педагогической общественности; 
4.3.3 реализация системы мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе образования
	Х
	
	

	Результат
обеспечение функционирования ГМК по работе с педагогическими кадрами
Контрольная точка 4.3.1
Организованы и проведены мероприятия 
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
Результат
организация и проведение мероприятий для педагогической общественности
Контрольная точка 4.3.2
Организованы и проведены мероприятия 
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
ОО
	

	Контрольная точка 4.3.3
	Осуществление текущей деятельности – контрольные точки не устанавливаются

	Комплекс процессных мероприятий 5: Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

	Мероприятие 5.1
организация отдыха и оздоровления  детей и подростков,  в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации 
	
	
	

	Результат
организация отдыха и оздоровления  детей и подростков,  в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации
Контрольная точка 5.1.1
организован отдых и оздоровление  детей и подростков,  в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации 
*Тип контрольной точки: Услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026 г.
	Комитет образования
МБОУ; МБОУДО; МАУ «ЦОШ»
отдел по физической культуре и спорту
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